UNIP - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
Curso: 1.36.01 – Análise de Sistemas
Campus Anália Franco

Turma: AS7P19

Disciplina: 2003 – PCP I

Planejamento e Controle de Projetos 
UNIP - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
Curso: Análise de Sistemas - 4º ano

Campus Anália Franco

Turma: AS7P19

PCP I – Planejamento e Controle de Projetos

CONTEÚDO

2CONCEITOS


2O QUE É UM PROJETO?


2O QUE É GERENCIAMENTO DE PROJETOS?


2CICLO DE VIDA DO PROJETO


4ESTRUTURA ORGANIZACIONAL


9GRUPOS DE PROCESSOS


10TÉCNICAS DE REDES


11REPRESENTAÇÕES


11ADM - DIAGRAMA DE FLECHAS


13Datas Associadas aos Eventos


13Datas Associadas às Atividades


13Folga de Caminho


12PDM - DIAGRAMA DE PRECEDÊNCIA


13Alguns exemplos


14MÉTODO DO CAMINHO CRÍTICO


14PROCEDIMENTOS


15CURVAS TEMPO X CUSTO


16DETERMINAÇÃO DO CAMINHO CRÍTICO


16PROGRAMAÇÃO


17DIAGRAMA DE BARRAS


17SOLUÇÕES ÓTIMAS – COMPRESSÃO E DESCOMPRESSÃO




CONCEITOS

O QUE É UM PROJETO?

“Organizações executam trabalhos. Trabalhos geralmente envolvem Operações ou Projetos, embora os dois possam se sobrepor. Operações e Projetos compartilham muitas características. Por exemplo, são:
· Executados por pessoas.

· Restringidos por recursos limitados.

· Planejados, executados e controlados.

As operações e projetos diferem entre si principalmente porque as operações têm um caráter contínuo e repetitivo, ao passo que os projetos têm um caráter temporário e único. Um projeto pode, portanto, ser definido em termos de suas características distintivas – um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto ou serviço único. Temporário significa que todo projeto tem um início e um término definido. Único significa que o produto ou serviço é, de algum modo, diferente de todos os produtos e serviços similares.

O QUE É GERENCIAMENTO DE PROJETOS?

“Gerenciamento de Projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender ou superar as necessidades e expectativas que os interessados possuem no projeto. Atingir ou exceder necessidades e expectativas dos interessados invariavelmente envolve balancear demandas conflitantes entre:

· Escopo, tempo, custo e qualidade.

· Interessados (stakeholders) com necessidades e expectativas diferentes.

· Requisitos identificados (necessidades) e requisitos não identificados (expectativas).”

CICLO DE VIDA DO PROJETO


[image: image1.png]. Exemplo de um Ciclo de Vida Genérico.

Fases Intermedidrias.

Nivel de (uma ou mais)

Custos e
Recursos

Pra— Término




	[image: image2.png]



	Projetos na Área da Construção. Morris [1] descreve um ciclo de vida do projeto de construção conforme ilustrado na Figura 2-3.

· Viabilidade – formulação do projeto, estudos de viabilidade e elaboração e aprovação de estratégias. Toma-se uma decisão do tipo “segue/pára” (go/no go) no término desta fase.

· Planejamento e Projeto (design) – desenhos de referência, custos e programação, termos e condições contratuais e planejamento detalhado. Os contratos principais são autorizados ao final desta fase.

· Execução – fabricação, entrega, obras civis, instalação e testes. A obra está praticamente concluída ao término desta fase.

· Entrega (Turnover) e Partida (Start-up) – testes finais e manutenção. A instalação (facility) está em operação plena ao término desta fase.


Desenvolvimento de Software. Muench et al. [3] descrevem um modelo em espiral para o desenvolvimento de software com quatro ciclos e quatro quadrantes, conforme ilustrado na Figura 2-5: 

· Ciclo da Prova do Conceito – coleta requisitos do negócio, define os objetivos para a Prova do Conceito, produz projeto (design) conceitual do sistema, projeta e constrói a Prova do Conceito, produz planos de teste de aceitação, executa análise de riscos e faz recomendações. 

· Primeiro Ciclo Construtivo – deriva requisitos do sistema, define objetivos para a primeira versão, produz projeto (design) lógico do sistema, projeta e constrói a primeira versão, produz planos de teste do sistema, avalia a primeira versão e faz recomendações.

· Segundo Ciclo Construtivo – deriva requisitos de subsistemas, define objetivos para a segunda versão, produz projeto (design) físico, constrói a segunda versão, produz planos de teste do sistema, avalia a segunda versão e faz recomendações.

· Ciclo final – completa os requisitos de módulo, projeto (design) final, montagem da versão final, executa testes de unidade, subsistema, sistema e testes de aceitação. 

Figura 2-5. Ciclo de Vida Representativo de Desenvolvimento de Software, segundo Muench
[image: image3.png]denticr




ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura da organização executora geralmente limita a disponibilidade de ou os termos sob os quais os recursos se tornam disponíveis ao projeto. As estruturas organizacionais podem ser caracterizadas como cobrindo um espectro variando desde funcional a por projetos, com uma variedade de estruturas matriciais entre elas. A Figura 2-6 detalha as principais características relacionadas a projetos dos principais tipos de estruturas organizacionais empresariais.

[image: image4.jpg]Figura 2-6. Influéncias da Estrutura Organizacional da Empresa nos Projetos.

25 Gerenta do Projeto

i
o prjcn
et e[t sty o
o
r—— oy baas | odraas
i B Roima | e | R, | M Pramens
[—
ocan o g mwarsl | Mot | 0-28% 15-60% 50-95% 85-100%
Bt
COSHAST™ [ tumpo Put | Tempo Puit | Temo gl | Tempo it | Tempo gl
P [ A [ [ —
oo e, porirfll Il il M w2 Sy 38
. [ I T
[A0eke Adminisuasee. Tempo Parcial | Tempo Integral | Tempo Intsgral





A organização funcional clássica mostrada na Figura 2-7 é uma hierarquia onde cada funcionário está subordinado a um único superior. O pessoal está agrupado por especialidades, tais como produção, marketing, engenharia e contabilidade, no topo do organograma, com a área de engenharia sendo subdividida em mecânica e elétrica. As organizações funcionais podem possuir projetos, porém o escopo conhecido do projeto está delimitado pelos contornos da função: o departamento de engenharia em uma organização funcional fará seu trabalho independentemente dos departamentos de fabricação e marketing. Por exemplo, quando se faz o desenvolvimento de um novo produto em uma organização funcional pura, a fase de engenharia é freqüentemente denominada “projeto de engenharia” e inclui somente o pessoal do departamento de engenharia. Se surgirem perguntas sobre fabricação, elas tramitarão pela hierarquia até chegar ao chefe do departamento, que discutirá com o chefe do departamento de fabricação. O chefe do departamento de engenharia então apresentará a resposta segundo os mesmos canais hierárquicos até retornar ao gerente de engenharia do projeto.

[image: image5.jpg]Figura 2-7. Organizagao Funcional

:] Coordenacio
Presidente do Projeto.

Gerente Gerente Gerente
Funcional Funcional Funcional

{ Pessoal { Pessoal] { Pessoal]

Pessoal HE (-[Pessoal
Pessoal Pessoal Pessoal

(Caixas protas roprosantam pessos! alosade i atvidados do rojet)





No extremo oposto do espectro está a organização por projetos mostrada na Figura 2-8. Em uma organização por projetos os membros da equipe são freqüentemente agrupados em um mesmo local (collocated). A maioria dos recursos da organização está envolvida com atividades do projeto e os gerentes de projeto possuem grande independência e autoridade. Organizações por projetos freqüentemente possuem unidades organizacionais denominadas departamentos, mas esses grupos ou reportam diretamente ao gerente do projeto ou fornecem serviços de apoio aos vários projetos. 

[image: image6.jpg]Figura 2-8. Organizagdo por Projetos

Goordenagio
do projets

Presidents

Gerente
do Projeto

Gerente
do Projeto

Gerente
do Projeto

Pessoal

Pessoal

Pessoal

Pessoal

Pessoal

Pessoal

Pessoal

Pessoal

Pessoal

(Galcas pretas roprosentam possos! alocado & atvidades do projeto)




Organizações matriciais como as mostradas nas Figuras 2-9 a 2-11 são uma combinação de características funcionais e por projetos. Matrizes fracas conservam muitas das características de uma organização funcional e o papel do gerente de projeto é mais o de um coordenador ou agilizador do que de um gerenciador. Da mesma forma, as matrizes fortes possuem muitas das características de uma organização por projetos – gerentes de projeto em período integral com autoridade considerável e pessoal administrativo do projeto em regime de tempo integral. 

[image: image7.jpg]Figura 2:9. Organizagdo Matricial Fraca

Gerente
Funcional

Gerente Gerente
Funcional Funcional

I osoon | H[Fesson H[Feseon
Hpossom B escon | Hresson

R R SRR O




[image: image8.jpg]Figura 2-10. Organizagdo Matricial Balanceada

Prasidents
Gerente Gerente Gerente
Funcional Funcional Funcional

§ Pessoai | HPessoal H{Pessoal
= e | et
v de Pr: [l Forson | =

T —— Tc,.,m,m
do Projets





[image: image9.jpg]Figura 2-11. Organizagao Matricial Forte

Preskiente|

Fungional Fungional Funcional Gerentes de Projeto

Gerente. l Gerente. I Gerente. l

Gerente dos I

| | Serene dePro]

Pessoal

Gorents de Projeto

Pessoal Pessoal Gerente de Projeto

oo rtes rprsai posol ks abdades o)




A maioria das organizações modernas engloba todas essas estruturas em vários níveis conforme mostrado na Figura 2-12. Por exemplo, mesmo uma organização fundamentalmente funcional pode criar uma equipe especial de projeto para conduzir um projeto crítico. Tal equipe pode ter muitas das características de um projeto em uma organização por projeto: pode incluir pessoal trabalhando em tempo integral proveniente de diferentes departamentos funcionais; pode desenvolver seu próprio conjunto de procedimentos operacionais e pode operar fora da estrutura formal e padronizada.

[image: image10.jpg]Figura 2412, Organizagdo Composta

Gerente
Funcional

Gerents dos
Gerentes de Projeto

Funcional Funcional

Gerente. l

Gerente. l

Posson ] Pessonl] Y|

Pessoal Gorents de Projeto

Pessoal

Pessoal

iy




GRUPOS DE PROCESSOS

Os processos de gerenciamento de projetos podem ser organizados em cinco grupos, cada um deles com um ou mais processos: 

· Processos de iniciação – reconhecem que um projeto, ou uma fase de um projeto, deve começar e geram o comprometimento para que isso aconteça. 

· Processos de planejamento – elaboram e mantêm um esquema operacional (workable) para atender às necessidades para as quais a realização do projeto foi proposta. 

· Processos de execução – coordenam pessoas e outros recursos para realizar o plano. 

· Processos de controle – asseguram que os objetivos do projeto sejam atingidos pelo monitoramento e medição do progresso, tomando medidas corretivas quando necessário. 

· Processos de encerramento – formalizam a aceitação do projeto ou da fase do projeto, conduzindo-o a um final ordenado. 

Os grupos de processos estão ligados pelos resultados que eles produzem – o resultado ou produto de um torna-se um insumo para um outro. Dentro dos grupos de processos essenciais, as ligações são iterativas – o processo de planejamento logo de início fornece ao de execução um Plano Global do Projeto documentado, que, por sua vez, fornece atualizações documentadas ao plano à medida que o projeto progride. Essas ligações estão ilustradas na Figura 3-1.

[image: image11.jpg]Figura 3-1. Ligagéo entre os Grupos de Processos em uma Fase

(As setas representam
o fluxo de documentos

o sods deatiun Encerraments,




Além disso, os grupos de processos de gerenciamento de projetos não são discretos, nem eventos singulares;  são atividades que se sobrepõem e que ocorrem em níveis variados de intensidade durante cada uma das fases do projeto. A Figura 3-2 ilustra como os grupos de processos se sobrepõem e variam em uma fase. 

[image: image12.jpg]Figura 3.2, Sobreposigio dos Grupos de Processos em uma Fase

Processos de
Exsoucio

e Processas de
b Planciamento
Advidade |P1o°e550S Processos de
3 Enceramento
Iniciacag

Processos de Controe

Inicio = > Temino
daFase o]




Finalmente, as interações dos grupos de processos também cruzam as fases de tal forma que o encerramento de uma fase fornece os insumos para a iniciação da seguinte. Por exemplo, o encerramento da fase de projeto requer a aceitação, por parte do cliente, dos documentos de projeto. Simultaneamente, os documentos de projeto definem a descrição do produto para o desenvolvimento da fase de implementação. Essa interação é ilustrada na Figura 3-3.

[image: image13.jpg]Figura 33, Interagdo entre as Fases

F5s g Concancic

Fase de Tpemeriagao

Fases .
Anteiore?

. Fases
Slsequentes





TÉCNICAS DE REDES

· Representação gráfica de um conjunto de atividades inter-relacionadas que descrevem um plano de execução

· Utilizadas para modelar processos, apresentando seqüências e datas para execução das atividades deste processo

· Composta por eventos e atividades
· eventos: são acontecimentos dentro do plano, aos quais associam-se datas

· atividades: são tarefas ou serviços a serem executados, aos quais associam-se durações e recursos

· Métodos de cálculo das redes

· determinístico:
CPM – Critical Path Method ou Método do Caminho Crítico, desenvolvido pela DuPont e Remington Rand, em 1957. É o método de  programação fundamental utilizado pelos softwares de gerenciamento de projetos

· probabilístico:
PERT – Program Evaluation Review Technique (ou Diagrama de Rede), desenvolvido pela Lockheed para o programa de construção dos mísseis Polaris, da Marinha dos EUA, em 1958

· gráfico: 
GANTT – Henry L. Gantt desenvolveu um método para representar graficamente as atividades ao longo do tempo – Diagrama de Barras

· Formas de apresentação

· ADM – Arrow Diagram Method ou Diagrama de Flechas

· PDM – Precedence Diagram Method ou Diagrama de Precedência

· CAMINHO CRÍTICO – representa a seqüência de atividades cujas durações conduzem a maior duração para o plano. Uma rede pode conter um ou mais caminhos críticos

REPRESENTAÇÕES

ADM - DIAGRAMA DE FLECHAS

No ADM as atividades são representadas por flechas que se interligam através de nós, que por sua vez, representam os eventos ou acontecimentos dentro da rede.

[image: image19.bmp]
· Toda rede inicia-se por um evento que caracteriza um início do plano e termina em um evento que caracteriza o fim do plano;

· Todas as atividades são definidas por dois eventos, que correspondem ao seu início e a seu fim, ou seja, dois eventos caracterizam uma única atividade;

· Um evento será alcançado ou concluído, quando todas as atividades que o precedam tenham sido concluídas;

· Para manter a lógica da rede, são utilizadas atividades fictícias ou fantasmas que não demandam tempo nem recursos.

	ATIVIDADE
	PREDECESSORA

	A
	-

	B
	-

	C
	A e B

	D
	A


PDM - DIAGRAMA DE PRECEDÊNCIA

No PDM as atividades são representadas por círculos, retângulos ou outras figuras planas, e as relações de dependência são representadas por segmentos orientados, denominados conectores.


· As flechas ou conectores indicam os caminhos possíveis da rede, através das ligações entre atividades

· Opções de ligação entre atividades

	· Fim para início (FS - finish to start) - indicando que a atividade posterior só pode ser iniciada após o término da anterior
	

	· Fim para fim (FF - finish to finish) - indicando que a atividade posterior só pode ser concluída após o término da anterior
	

	· Início para início (SS - start to start) - indicando que a atividade posterior só pode ser iniciada após o início da anterior
	

	· Início para fim (SF - start to finish) - indicando que o término da atividade posterior só poderá ocorrer após o início da anterior
	


· os lags indicam as esperas entre as atividades

Alguns exemplos


representação ADM
representação PDM


Datas Associadas aos Eventos

· Cedo de um evento corresponde à data mais cedo em que este evento pode ser alcançado, sendo que todas as atividades que chegam até o mesmo devem estar concluídas.

· Tarde de um evento corresponde à data mais tarde em que este evento pode ser atingido, sem que ocorram atrasos no final do plano.

Datas Associadas às Atividades

· Primeira data de início (PDI) é a data mais cedo para o início de uma atividade, considerando-se o término de suas predecessoras. A primeira data de início de uma atividade coincide com o cedo de seu evento início.



PDI = CEDO do evento início

· Primeira data de término (PDT) é a data mais cedo para o término de uma atividade, considerando-se que seu início ocorreu na data mais cedo.


PDT = PDI + Duração da atividade

· Última data de término (UDT) é a data mais tarde em que uma atividade pode terminar, sem que ocorram atrasos no plano.


UDT = TARDE do evento fim

· Última data de início (UDI) é a última data em que uma atividade pode iniciar, sem que ocorram atrasos no plano.


UDI = UDT - Duração da atividade

Folga de Caminho

Representam atrasos que as atividades de caminhos não críticos podem ter, sem provocar atrasos no plano. Ao serem consumidas, tornam crítico o caminho ao qual pertencem

· Folga total de uma atividade representa o tempo total que se pode atrasar o início de uma atividade, mantida sua duração, sem afetar a duração total do projeto.



FT = UDT - PDI - Duração da atividade

· Folga livre de uma atividade representa o período de tempo que pode ser utilizado para completar uma atividade, que tenha se iniciado na sua primeira data de início, sem atrasar o início de suas atividades sucessoras.



FL = PDIsucessora - PDI - Duração da atividade

· As atividades pertencentes ao caminho crítico não possuem folgas, sendo que, as datas cedo e tarde relativas aos eventos correlacionados são iguais.

· Quando consumida a folga total de determinada atividade, torna-se crítico o caminho ao qual a atividade pertence.

MÉTODO DO CAMINHO CRÍTICO

PROCEDIMENTOS

Agrupar os procedimentos lógicos para aplicação do CPM em:

· PLANEJAMENTO:
é o processo de escolher o método e a ordem de trabalho a serem adotados para o projeto, entre todas as modalidades e seqüências pelas quais pode ser concretizado.
· PROGRAMAÇÃO:
é a determinação dos tempos das operações que fazem parte do projeto e a maneira como se entrosam para dar o tempo total de execução.

CURVAS TEMPO X CUSTO

[image: image14.jpg]s — sz

o e oo i awn o e o i
g, 2.2 Curas do temgo el gar ums aividu. (0) Curv i
O i




· Solução de custo mínimo (ou solução normal):
a que permite completar o projeto ao menor custo direto possível

· Solução de tempo mínimo:
a que permite a consecução do projeto no menor tempo possível, ao custo mínimo para aquele tempo de execução

· Ponto normal:
o tempo necessário para fazer o trabalho ao menor custo direto possível. Todos os tempos de execução inferiores devem custar mais caro (horas extras, turnos de trabalho, mais equipamentos, etc.)

· Custo de aceleração correspondente ao tempo mínimo:
custo direto mínimo para a realização do trabalho no tempo mais curto possível


DETERMINAÇÃO DO CAMINHO CRÍTICO

[image: image15.jpg]Fig 23 Puone gars o dnermisgio do camiho cris e um cagruoa
iy Digret ot primcry v, (5) et 3 Sompes
S o dagrata (5 Caminho crler e 16 s dergins ereaix




PROGRAMAÇÃO

[image: image16.jpg]e s
ES e P
Fore o®m om @ 000 Cie
18 154 i e
T I T e





DIAGRAMA DE BARRAS

[image: image17.png]118 Mar 01

01 Abr 01

115 Abr 01

29 Abr 01

|13 Maio 01

27Maio 01 [104un 01 |24

Mo datareta Dwagdo [5 |75 [a|p als[s[T[5[alplals[s T s]alplals[s[T[s[a D
0 | Caminho Critico 63 dias %
i a 10 das o

ER ] 10 das %

R T o

i s o

R 15

| 7 s

T o T20ms

8 Muda Ddias s

N 14 das h o

W ET £ — o
W T2ms

ERE T o

1 K uins =13
W e o





SOLUÇÕES ÓTIMAS – COMPRESSÃO E DESCOMPRESSÃO

[image: image18.jpg]s

i, 2.5 o do oo 3¢ g sl wlusio iy e






















ATIVIDADE





EVENTO


FIM





EVENTO


INÍCIO





A





atividade fictícia





B





C





atividade fictícia





D





B





A





ATIVIDADE	duração





PDI





PDT





UDI





UDT





S





F





B





A





lag





lag





A





B





F





F





S





S





B





A





lag





F





lag





A





B





S





A





B





B





A





C





C





F





B





E





C





A





D





F





A





C





E





B





D








� - PMI – Project Management Institute. PMBOK Guide – Project Management Body Of Knowledge. PA, USA, 1996 / 2000 – � HYPERLINK "http://www.pmisp.org.br" ��www.pmisp.org.br� e � HYPERLINK "http://www.pmimg.org.br" ��www.pmimg.org.br� 


� - VEDROSSI, Alessandro. Administração. UNIP Alphaville - Engenharia Civil, 1999.


� - ANTILL, James; WOODHEAD, Ronald W. CPM aplicado às construções. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos Editora e EDUSP, 1968.





Prof. Fernando R. Machado
http://geocities.com/frm53/sistemas
jan-03


frm53@yahoo.com
Prof. Fernando R. Machado 
http://geocities.com/frm53/sistemas
Pág. 14 / 17

_1047245978

