UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA


Curso: 1.36.01 – Análise de Sistemas
Campus Anália Franco


Turma: AS7P19

Disciplina: 2003 – PCP I

Planejamento e Controle de Projetos
EXERCÍCIO

Data: 10 mar. 04
Nome:
 no: 
  Ass.: 


INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA


Curso: 1.36.01 – Análise de Sistemas
Campus Anália Franco


Turma: AS7P19

Disciplina: 2003 – PCP I

Planejamento e Controle de Projetos 


REDE DE EVENTOS – DIAGRAMAÇÃO PELO MÉTODO AMERICANO (DIAGRAMA DE SETAS)

(Representação ADM – Arrow Diagram Method)

· ATIVIDADES – setas orientadas, indicando o sentido de execução no tempo. Representam execução efetiva, consumindo tempo e recursos.


[image: image1.wmf]Evento

Inicial

Evento

Final

Identificação

da



Atividade

Duração



da



Atividade

C



f

C

 i

T



i

T



f


· EVENTOS – círculos ou nós, representando os pontos iniciais e finais (marcos) das atividades. São instantes no tempo. Não consomem tempo nem recursos.

As atividades nem sempre representam eventos físicos, mas, para o controle e diagramação delas, devem ser determinados eventos gráficos que delimitem o início e fim de cada tarefa.

Regras para a montagem de redes

· Início de uma atividade – uma atividade só poderá começar a ser executada após o seu evento inicial ter sido atingido.

· Evento atingido – só se considera atingido quando todas as atividades que convergem para o evento forem concluídas.

· Eventos Origem e Objetivo – toda rede deverá apresentar somente um evento origem e um evento objetivo (ou destino).

· Atividade fictícia – são atividades que não existem fisicamente e, portanto, não consomem tempo nem recursos. É um recurso gráfico que visa indicar precedências não possíveis de serem indicadas pelas atividades regulares do projeto, ou para criar eventos fantasma.

· Evento fantasma – criados para evitar eventos sucessivos ligados por mais de uma atividade, o que não pode ocorrer na representação da rede americana.

· Circuitos – não deverá haver circuitos, pois uma atividade não pode ser predecessora dela mesma.

Datas Associadas às Atividades

· Primeira data de início (PDI) – é a data mais cedo para o início de uma atividade, considerando-se o término de suas predecessoras. A primeira data de início de uma atividade coincide com o cedo de seu evento inicial.

PDI = CEDO do evento início = C i
· Primeira data de término (PDT) – é a data mais cedo para o término de uma atividade, considerando-se que seu início ocorreu na data mais cedo.

PDT = PDI + Duração da atividade = C i + dur

· Última data de término (UDT) – é a data mais tarde em que uma atividade pode terminar, sem que ocorram atrasos no plano.

UDT = TARDE do evento fim = T f

· Última data de início (UDI) – é a última data em que uma atividade pode iniciar, sem que ocorram atrasos no plano.

UDI = UDT - Duração da atividade = T f – dur

· Folga total de uma atividade – representa o tempo total que se pode atrasar o início de uma atividade, mantida sua duração, sem afetar a duração total do projeto.

FT = UDT - PDI - Duração da atividade = T f – C i – dur

· Folga livre de uma atividade – representa o período de tempo que pode ser utilizado para completar uma atividade, que tenha se iniciado na sua primeira data de início, sem atrasar o início de suas atividades sucessoras.

FL = PDIsucessora - PDI - Duração da atividade = C f – C i – dur

· CEDO DE UM EVENTO – é o tempo necessário para que o evento seja atingido, considerando-se que não houve atrasos nas atividades precedentes.

C origem = zero

C n = MAX [(C anterior + duração) j ]

· TARDE DE UM EVENTO – é o tempo limite para se atingir um evento. Qualquer execução que passa dessa data atrasará o planejamento do projeto.

T destino = C destino
T n = MIN [(T posterior - duração) k ]

EXERCÍCIO 1 – DIAGRAMA DE SETAS OU MÉTODO AMERICANO

A rede a seguir representa a programação de um sistema composto por 3 atividades na Fase de Iniciação – FA a FC, 6 atividades na Fase de Elaboração – V1 a V6, 7 atividades na Fase de Construção –  P1 a P7 e 2 atividades na Fase de Transição –  L1 e L2. As linhas sem denominação representam atividades fictícias, de duração zero.

As durações previstas para as atividades estão indicadas, em dias, na própria rede, exceto para as 7 atividades na Fase de Construção –  P1 a P7, que devem ser substituídas pelos algarismos da matrícula do aluno, conforme mostrado abaixo:

	Fase de Construção
	Duração em Dias
	Matrícula
	
	Duração

	P1
	1º algarismo da sua matrícula + 2 dias:
	
	=
	

	P2
	2º algarismo da sua matrícula + 2 dias:
	
	=
	

	P3
	3º algarismo da sua matrícula + 2 dias:
	
	=
	

	P4
	4º algarismo da sua matrícula + 2 dias:
	
	=
	

	P5
	5º algarismo da sua matrícula + 2 dias:
	
	=
	

	P6
	6º algarismo da sua matrícula + 2 dias:
	
	=
	

	P7
	Dígito da sua matrícula + 2 dias:
	
	=
	


Aplique o Método do Caminho Crítico para determinar o prazo total para desenvolvimento da rede e apresente os resultados na tabela a seguir. Pede-se calcular as datas, as folgas totais e livres de cada atividade e apresentar o caminho crítico do projeto, destacando-o sobre o diagrama da rede.

Após resolver o exercício, confira os resultados (duração do projeto, tarefas críticas, folgas, etc.) no MSProject, imprimindo o Gantt de Controle ou o Detalhado, com as mesmas colunas da tabela a seguir, incluindo as colunas “Margem de atraso total” (Folga total) e Margem de atraso permitida (Folga livre) e a coluna das Predecessoras.

Dica: Para refletir as datas conforme o diagrama de setas, ajuste o período de trabalho para regime  contínuo, de domingo a sábado, altere o modo de exibição de datas para mostrar apenas o dia e inicie o projeto no 1º dia do mês.

[image: image2.jpg]a PDT = FOL + Duragio da atidade = G + e

1 [(C arteror + dursgie) 11

c, =pD1 C
enifcasdo
d Awdade

Evento
Inicial

Duacio

/, Aividace
T T¢=UDT

IN [(T posterior - duragéio) k ]

TF - dr T

ARDE do evento fim

UDI = UDT - Duragéo da atividad

T

T - PDI - Duragéi da atvidade = TF - G - dur

FL = PDILcens - POT - Duragio da atividade = CF - Ci — dur






[image: image3.wmf]ATIVIDADE

DURAÇÃO

P D I

U D I

P D T

U D T

F T 

F L

CRÍTICA

FA

4

10

10

14

14

0

0

Crítica

FB

4

6

6

10

10

0

0

Crítica

FC

6

0

0

6

6

0

0

Crítica

V1

5

14

23

19

28

9

5

Não

V2

5

10

21

15

26

11

0

Não

V3

10

6

14

16

24

8

0

Não

V4

10

14

16

24

26

2

0

Não

V5

10

14

14

24

24

0

0

Crítica

V6

5

10

23

15

28

13

0

Não

P1

4

24

28

28

32

4

4

Não

P2

2

24

30

26

32

6

6

Não

P3

6

24

26

30

32

2

2

Não

P4

9

15

28

24

37

13

8

Não

P5

6

24

26

30

32

2

2

Não

P6

8

24

24

32

32

0

0

Crítica

P7

4

16

33

20

37

17

12

Não

L1

15

32

32

47

47

0

0

Crítica

L2

10

32

37

42

47

5

5

Não



[image: image4.wmf] 


5





V6





L2





V3





FC





10





10





6





P7





__








P3





__





FB





V2





4





5





P4





__





P1





__





P6





__





L1





15





P5





__





V1





5





V4





10





V5





10





P2





__





FA





4













































































� - MUSSETI, M. A. Planejamento e Controle de Projetos. In: ESCRIVÃO Fº, E. Gerenciamento da Construção Civil. São Carlos. 1998.





Prof. Fernando R. Machado
PCP2a.ExercicioDiagramaSetas
Pág. 1 / 1
frm53@yahoo.com
http://briefcase.yahoo.com/frm53
Versão: 2003-08-22
Prof. Fernando R. Machado
PCP2a.ExercicioDiagramaSetas
Pág. 3 / 4

_1050966586.bin

_1140440022.xls
Plan1

		ATIVIDADE		DURAÇÃO		P D I		U D I		P D T		U D T		F T		F L		CRÍTICA

		FA		4		10		10		14		14		0		0		Crítica

		FB		4		6		6		10		10		0		0		Crítica

		FC		6		0		0		6		6		0		0		Crítica

		V1		5		14		23		19		28		9		5		Não

		V2		5		10		21		15		26		11		0		Não

		V3		10		6		14		16		24		8		0		Não

		V4		10		14		16		24		26		2		0		Não

		V5		10		14		14		24		24		0		0		Crítica

		V6		5		10		23		15		28		13		0		Não

		P1		4		24		28		28		32		4		4		Não

		P2		2		24		30		26		32		6		6		Não

		P3		6		24		26		30		32		2		2		Não

		P4		9		15		28		24		37		13		8		Não

		P5		6		24		26		30		32		2		2		Não

		P6		8		24		24		32		32		0		0		Crítica

		P7		4		16		33		20		37		17		12		Não

		L1		15		32		32		47		47		0		0		Crítica

		L2		10		32		37		42		47		5		5		Não



&F

Evento

Inicial

Evento

Final

Identificação

da

Atividade

Duração

da

Atividade

C

f

T

i

C i = PDI

T f = UDT

PDI = CEDO do evento início = Ci

PDT = PDI + Duração da atividade = Ci + dur

UDI = UDT - Duração da atividade = Tf – dur

UDT = TARDE do evento fim = Tf

C n = MAX [(C anterior + duração) j ]

T n = MIN [(T posterior - duração) k ]

FT = UDT - PDI - Duração da atividade = Tf – Ci – dur

FL = PDIsucessora - PDI - Duração da atividade = Cf – Ci – dur



MBD000430FA.bin




_1050961159.doc



