- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON RESPECTO A METAS Y TIEMPOS

| - ACTIVIDAD | - META | - MES |
| --- | --- | --- |
| - 1.-Promover y dar a conocer la propuesta de vinculación de beneficiarios del SED, para que identifiquen las líneas de acción y el ámbito en que podrán participar con la elaboración de su proyecto. | - 30 comisiones de enlace de beneficiarios, en el estado de Veracruz | - Agosto-noviembre/08, y particularmente durante RB el día 23 de agosto |
| - 2.-Remitir la propuesta de vinculación de beneficiarios del SED, al área de informática, para que aprovechando los medios electrónicos, se de a conocer a los beneficiarios a través de la página de Internet. | - Todos los beneficiarios, de las 30 regiones del estado | - Agosto – diciembre/08 |
| - 3.-Elaboración del diagnóstico por parte de las comisiones de enlace, para identificar las necesidades dentro del marco de las líneas de acción establecidas en la presente propuesta, como punto de partida para la elaboración del proyecto final. | - 30 comisiones de enlace de beneficiarios | - Agosto – diciembre/08 |
| - 4.-Recepción de proyectos de vinculación de beneficiarios del SED de cada una de las regiones, acompañados de sus respectivos diagnósticos y el plan de actividades. | - 30 proyectos | Septiembre – diciembre/08 - fecha limite de recepción 19/diciembre/08 |
| - 5.-Revisión de los proyectos por parte del coordinador del PROADIJ-Beneficiarios, y plantear el análisis de la información a la Jefatura de Información y Apoyo Logístico JIAL para su aprobación. De no reunir las especificaciones del anexo 3 previo a la canalización del JIAL, el coordinador correspondiente deberá hacer llegar a las comisiones de enlace el análisis efectuado y sus respectivas recomendaciones para modificarlo. | - 30 proyectos de vinculación del SED | - Septiembre – diciembre/08 |
| - 6.-Autorización del presupuesto económico a asignar a cada uno de los proyectos aceptados por parte del JIAL, con base al análisis proporcionado por el coordinador correspondiente y a la disponibilidad presupuestal con que cuente la delegación, para llevar a cabo las actividades durante el ciclo escolar 2008-2009. | - Presupuesto para las 30 regiones | - Septiembre – diciembre/08 |
| - 7.-Entregar a la coordinación del PROADIJ-Beneficiario, por parte de las comisiones de enlace vía A. O. un informe bimestral del avance de las actividades realizadas, a partir de la aprobación y de la asignación del recurso económico, donde se mencionen los alcances y limitaciones de cada una de las actividades, así como la comprobación del recurso económico ejercido hasta el momento (las comisiones de enlace deberán firmar la información entregada). | - Informe bimestral | - Noviembre/08 - julio/09 |
| - 8.- Informe final de las actividades realizadas en el proyecto de vinculación de beneficiarios del SED durante el ciclo escolar 2008–2009, destacando los alcances y limitaciones, así como cerrar la comprobación del monto asignado de los proyectos autorizados. | - Objetivo cumplido | - 4 de julio de 2009 |
| - 9.-Evaluación de los integrantes de la comisión de enlace; de cubrir los requisitos por su participación en las actividades de desarrollo integral, serán considerados como candidatos para el otorgamiento de un estimulo económico y mención honorífica a través del premio CONAFE en la categoría beneficiarios del ciclo escolar 2008 – 2009. | - Premio CONAFE, categoría beneficiarios | - Julio/09 |
| - 10.-Dar a conocer en la página de Internet de los beneficiarios del SED de la delegación Veracruz, los resultados de los ganadores del premio, así como de los que lo obtengan por su destacado aprovechamiento académico durante el ciclo escolar 2008 – 2009. | - Resultado de los ganadores del premio CONAFE, categoría beneficiarios ciclo escolar 2008-2009 | - Septiembre/09 |

ANEXO 1

- HOJA DE REGISTRO DE LAS COMISIONES DE ENLACE

- REGIÓN: _________________________________

- INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE ENLACE

| No | NOMBRE | DOMICILIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CALLE Y NÚMERO | COLONIA | MUNICIPIO | TELÉFONO | E-MAIL |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

- Nota: se entregara al AO en el momento que se integre el comité o con alguna figura de región (CT o Ases.)

- ANEXO 2

- FORMATO DEL PLAN DE ACTIVIDADES

- NOMBRE DEL PROYECTO: ________________________________________________________________________

RESPONSABLE DEL PROYECTO: __________________________________________________________________

CICLO ESCOLAR: __________________________________                                           REGIÓN: _________________

- PERIODO O FECHA: ________________________________

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES

- ______________________________________________                           _____________________________________

- ______________________________________________                           _____________________________________

- ______________________________________________                           _____________________________________

| - ACTIVIDAD PLANEADA | - ACTIVIDAD REALIZADA | - FECHA | - ALCANCES | - LIMITACIONES | - OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: se requisitaza cada bimestre para llevar el seguimiento del proyecto que se  lleve a cabo.

ANEXO 3

- GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN DEL SED

1.- Denominación del proyecto:

Título del proyecto que indique de lo que se trata, hace referencia al programa de que forma parte, debe responder a la pregunta: ¿Cómo queremos identificar el proyecto?

2.- Justificación:

Se explica la necesidad que lo origina, debe responder a la pregunta: ¿Por qué se requiere realizar el proyecto?

3.-Objetivo general:

Se debe indicar un propósito, respondiendo ¿Para qué se hace? y ¿Qué se pretende hacer?, ¿A quién va dirigido?, ¿Quién lo realizará?

4.- Objetivos específicos:

Señalar claramente un sólo objetivo por actividad a realizar, debe responder a las preguntas ¿Qué acción se realizará?, ¿Cuál es la población a la cual está dirigida la acción?,  ¿Cómo se va a realizar? Nota: Los objetivos deben ser realistas y con tiempos definidos, a fin de ser útiles en el proceso y en la evaluación. __

5.- Metas:

Es cuánto queremos alcanzar de cada objetivo y de qué calidad lo queremos, debe responder a la pregunta: ¿Cuántas acciones se pretenden realizar?

6.- Estrategias:

Describe los pasos a seguir en determinado objetivo, deben responder a la pregunta ¿Cómo se llevara acabo las actividades para cumplir los objetivos?

7.- Líneas de acción:

7.- Líneas de acción:

Son las actividades concretas que cumplen un propósito particular relacionado con el objetivo de la actividad, deberá responder a la pregunta: ¿Qué actividades concretas se llevarán a cabo?

8.- Localización:

Determinará el área geográfica donde se ubicará la realización del proyecto, deberá responder a la pregunta ¿Dónde se va a poner en marcha el proyecto?

9.- Cronograma:

Se presenta de manera sintética cada una de las actividades a desarrollar dentro del proyecto, contestando la pregunta ¿Cuándo se van a realizar las actividades del programa?

10.- Recursos:

Materiales:

Describe detalladamente los materiales que se utilizarán en las actividades, respondiendo ¿Con qué recursos materiales se desarrollará cada actividad?

- Presupuesto:

Es una estimación del requerimiento económico que se necesita para  desarrollar las actividades del proyecto, dando a conocer sus alcances y limitaciones.

- Humanos:

Se describe cuántos y quiénes participarán en el proyecto, así como las responsabilidades que cada uno asumirá, esto debe responder ¿Quiénes van a desarrollar las actividades del programa?

11—Seguimiento:

Describir los instrumentos o formas que nos permiten conocer el cómo se están desarrollando cada una de las actividades del proyecto.

12-. Evaluación:

Proponer los instrumentos o la forma de evaluación del proyecto por actividades, de tal manera que podamos conocer el impacto que genera en quienes las implementan y en quienes las reciben.

- FUENTES DE CONSULTA

Propuesta de vinculación de beneficiarios del SED, ciclo escolar 2006-2007, del Consejo Nacional de Fomento Educativo Delegación Veracruz.

Lineamientos del sistema de estudios a docentes SED, de la dirección de apoyo a la operación, del Consejo Nacional de Fomento Educativo, ciclo escolar 2005-2006.

Reglas de operación e indicadores de gestión y evaluación de los programas de educación comunitaria y fomento educativo, que opera el Consejo Nacional de Fomento Educativo, febrero de 2006.