Creación de un Grafico de Gantt

Los cronogramas de barras o gráficos Gantt procura resolver el problema de programación de actividades, es decir, su distribución conforme a un calendario, de manera tal que se pueda visualizar el periodo de duración de cada actividad, sus fechas de iniciación y terminación e igualmente el tiempo total requerido para la ejecución de un proyecto.

Los gráficos de Gantt permiten también que se siga el curso de cada actividad, al proporcionar información del porcentaje ejecutado de cada una de ellas así como el grado de adelanto o atraso con respecto al plazo previsto.

[image: image1.png]A B C
Fecha de Inicio Dg;;;’"
Elaboracion del plan de mvestigacion T-Ab 10
Evaluacion y prusha de los nstrumentos T5-Ab 75
Recoleccion de Daios 25-Ab 5
Tratamiento de datos 5l 50
[Analiis de las nformaciones T 60}
Constractacion d hipotesis y formulacion de conclucianes 31-Ma o0}
Formulacion de propuestas de solucion T-Jun] 76
Elaboracion del informe Final ZoMa o)
Conecciones del Informe Final 15-Ab 70
Presentacion y sustentacion 20-Agol 3|




A continuación se presenta el cronograma de ejecución de un trabajo de investigación científica.

Procedimiento

1.- Ingresar los datos en el bloque A4:C13

2.- Seleccionar la celda A4 : B13 y en la barra de herramientas hacer clic en el botón  

[image: image2.png]


     Asistente   para gráficos 

3.- Seleccionar la ficha: Tipos Standar
4.- Seleccionar el tipo de grafico: Barras . Seleccionar Barra Apilada.

5.- Click en el botón Siguiente Seleccionar Columnas
6.- Click en el botón Siguiente
7.- Se Mostrara Titulo Eje Líneas de División Leyenda Rotulo de Datos y Tabla de Datos

8.- Click en Eje Desactivar el modo Eje de categorías Y
9.- Click en Leyenda Desactivamos Mostrar Leyenda

10.- Click en Rotulo de Datos Activamos Mostrar Valor

[image: image3.png]Tomas | Escola | Fuents | Nimero | Aleeacn |
Escala del eje de categorias (X)

Eje de valores (Y) cruza

en categor nimero; B

Némero de categoriss entre:

tétulos de marcas de graduacién: [T
Nimera de categarias

entre marcas de graduacién B

I¥ Eje de vaores (1) cruza enire categories
¥ {afsgarias o order vers

I~ Eje de valores (Y) crua en méxima categoria



11.- Luego Click en Finalizar

12.- Mover el grafico a la celda E4 y ponerlo de tamaño adecuado.

13.- En el grafico de Gantt, seleccionar las letras y ponerlas en Arial Narrow Tamaño 8.

14.- Color de relleno Negro.

15.- Doble clic en el eje de categorías X

 Seleccionar Escala y Activar Categorías en orden Inverso. Aceptar.

El Grafico Terminado se vera Así:

[image: image4.wmf]1-Abr

15-Abr

25-Abr

5-May

15-May

31-May

1-Jun

25-May

15-Abr

20-Ago

Elaboracion del plan de investigacion

Evaluacion y prueba de los instrumentos

Recoleccion de Datos

Tratamiento de datos

Analisis de las informaciones

Constractacion de hipotesis y formulacion de concluciones

Formulacion de propuestas de solucion

Elaboracion del informe Final

Correcciones del Informe Final

Presentacion y sustentacion


Este es una de las muchas de formas de hacerlos...

� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���








[image: image5.png]A B C
Fecha de Inicio Dg;;;’"
Elaboracion del plan de mvestigacion T-Ab 10
Evaluacion y prusha de los nstrumentos T5-Ab 75
Recoleccion de Daios 25-Ab 5
Tratamiento de datos 5l 50
[Analiis de las nformaciones T 60}
Constractacion d hipotesis y formulacion de conclucianes 31-Ma o0}
Formulacion de propuestas de solucion T-Jun] 76
Elaboracion del informe Final ZoMa o)
Conecciones del Informe Final 15-Ab 70
Presentacion y sustentacion 20-Agol 3|




[image: image6.png]


[image: image7.png]Tomas | Escola | Fuents | Nimero | Aleeacn |
Escala del eje de categorias (X)

Eje de valores (Y) cruza

en categor nimero; B

Némero de categoriss entre:

tétulos de marcas de graduacién: [T
Nimera de categarias

entre marcas de graduacién B

I¥ Eje de vaores (1) cruza enire categories
¥ {afsgarias o order vers

I~ Eje de valores (Y) crua en méxima categoria



[image: image8.wmf]1-Abr

15-Abr

25-Abr

5-May

15-May

31-May

1-Jun

25-May

15-Abr

20-Ago

Elaboracion del plan de investigacion

Evaluacion y prueba de los instrumentos

Recoleccion de Datos

Tratamiento de datos

Analisis de las informaciones

Constractacion de hipotesis y formulacion de concluciones

Formulacion de propuestas de solucion

Elaboracion del informe Final

Correcciones del Informe Final

Presentacion y sustentacion

_1156535294

_1156540860

_1156541256.xls
Gráfico3

		Elaboracion del plan de investigacion

		Evaluacion y prueba de los instrumentos

		Recoleccion de Datos

		Tratamiento de datos

		Analisis de las informaciones

		Constractacion de hipotesis y formulacion de concluciones

		Formulacion de propuestas de solucion

		Elaboracion del informe Final

		Correcciones del Informe Final

		Presentacion y sustentacion



38078

38092

38102

38112

38122

38138

38139

38497

38822

38949



Hoja1

		

				Fecha de Inicio		Duración (Días)

		Elaboracion del plan de investigacion		1-Apr		10

		Evaluacion y prueba de los instrumentos		15-Apr		15

		Recoleccion de Datos		25-Apr		45

		Tratamiento de datos		5-May		50

		Analisis de las informaciones		15-May		60

		Constractacion de hipotesis y formulacion de concluciones		31-May		60

		Formulacion de propuestas de solucion		1-Jun		16

		Elaboracion del informe Final		25-May		90

		Correcciones del Informe Final		15-Apr		130

		Presentacion y sustentacion		20-Aug		3





Hoja1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





Hoja2

		





Hoja3

		






_1156423435

