GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO
AMBIENTAL.

http://www.conabip.gov.ar/Contenidos/Servicios/Gu%C3%ADa%20Formulaci%C3%B3n%20de%20Proyectos.doc
UN PROYECTO ES UN PLAN DE TRABAJO.

Por lo general, cualquier tipo de proyecto, responde a las siguientes preguntas:
a) Primera parcial
	¿Qué vamos a hacer?
	Nombre del Proyecto: lo que se quiere hacer (tentativo y definirlo hasta el final).

	Por qué lo vamos a hacer?
	Fundamentación del proyecto: es el diagnóstico y por qué elegimos ese problema para solucionar


b) Segunda parcial

	¿Para qué lo vamos a hacer?
	Objetivos del proyecto: qué lograría ese proyecto.

	¿Dónde lo vamos a hacer?
	Espacio físico: el lugar. 


	¿Cómo lo vamos a hacer?
	Listado de actividades para concretar el proyecto

	¿Quiénes lo vamos a hacer?
	Los responsables de las distintas actividades

	¿Cuándo lo vamos a hacer?
	El tiempo que se tardará en hacer el proyecto 

	¿Qué necesitamos para hacer el proyecto? 
	Listado de recursos y cantidad necesaria (materiales, humanos; financieros)

	¿Cuánto va a costar el proyecto? 
	Presupuesto: precios de los recursos, según cantidad y tiempo de utilización.

	Llevarlo a cabo
	Aplicación de las actividades planeadas.


c) Tercera parcial
	Evaluación de los resultados del proyecto
	Se refiere a la metodología y las herramientas (encuestas, entrevistas, observaciones, registros, etc.) que van a ser utilizadas para recabar la información adecuada para dar a conocer los resultados del proyecto..


Otra cuestión importante es diferenciar las etapas o ciclos del proyecto y los pasos que hay que seguir para su formulación.
	Un Proyecto es un conjunto ordenado de actividades con el fin de satisfacer necesidades o resolver problemas.


Las etapas del proyecto son:

                                              DIAGNÓSTICO                     PRIMERA PARCIAL. 
                                                                                           Entregar informe escrito
                                                                                           Semana de exámenes

                                            PROGRAMACIÓN Y
                                                EJECUCIÓN                         SEGUNDA PARCIAL
                                                                                           Entregar informe escrito
                                                                                      Semana de exámenes

                                                EVALUACIÓN                       TERCERA PARCIAL
                                                                                           Entregar reporte final.
                                                                                           Semana de exámenes
Para formular el proyecto es necesario dar los siguientes pasos:
PRIMER  PASO: DIAGNOSTICO
Para eso hay que conocer a la comunidad y sus necesidades en torno al tema ambiental.
Diagnóstico, según el diccionario es:   
“Forma de ordenar los datos e información sobre cómo es y qué problemas tiene una determinada realidad”.
Alternativas  de  solución.
· Existen muchas posibilidades: hay distintos caminos para llegar a un proyecto.

· Cada solución tiene ventajas y desventajas.
¿Cómo elegimos la más conveniente?

Teniendo en cuenta:

· Las ventajas y desventajas de cada alternativa.

· Lo que esté más a nuestro alcance para resolver actualmente. (la solución más variable)

· La solución que va a resolver la causa de algún otro problema.

· Los recursos disponibles.

Nos queda claro que antes de elegir una alternativa hay que tener en cuenta todos los factores, positivos y negativos que pueden influir en el proyecto.

Para eso nos tenemos que preguntar:
· ¿Qué recursos (ventajas) tenemos o podemos contar con ellos para la solución del problema?
· ¿Qué recursos nos están faltando?
· ¿Quiénes nos pueden ayudar?, los vecinos, otras organizaciones, instituciones, el Estado (municipal, provincial, nacional)
· ¿Cómo nos pueden ayudar? ¿Qué aportes pueden hacer?
· ¿Cómo es nuestra relación con ellos?
· ¿De qué manera conseguiremos los recursos que nos faltan?
· ¿De cuánto tiempo disponemos para el Proyecto? ¿alcanza para llegar a esta solución?
Una vez terminada la reflexión sobre las distintas alternativas de acción, hemos terminado con el DIAGNÓSTICO y podemos pasar a los siguientes pasos para la formulación de nuestro proyecto.

SEGUNDO  PASO: LA PROGRAMACIÓN.
La Programación es el conjunto de procedimientos y técnicas que se usan para idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto.

Para que la idea o la solución elegida al finalizar el diagnóstico se transforme en un proyecto es necesario reflexionar:

· tener claro qué objetivos deseamos alcanzar.

· qué actividades tenemos que hacer para concretar esos objetivos.

· aprovechar y distribuir mejor los recursos humanos y materiales que  tenemos.

· repartirnos mejor los trabajos a realizar.

El primer paso de la Programación es establecer el nombre del Proyecto 

El segundo paso es la identificación de objetivos. Los objetivos son de dos tipos:

General: 


  Es el resultado que buscamos al final de nuestro proyecto. Se logra a mediano y largo plazo.

Específicos:


   Son los que se irán concretando para llegar al general; son más concretos, y se realizan a corto plazo.


Además de decir QUÉ se quiere lograr, hay que decir para CUÁNTA gente se hace lo que se hace. Cuántas personas resultarán beneficiadas por el proyecto.

Esto se llama “población destinataria”, identificar a quiénes y a cuántos se beneficia con el logro de los objetivos del proyecto.

El segundo paso de la Programación es contar lo más detalladamente posible las actividades que se van a realizar.

Aquí respondemos a la pregunta:

¿Cómo lo vamos a hacer?, es decir, las distintas actividades que vamos a realizar para lograr nuestros objetivos. Se puede realizar un listado, ponerle números o letras, para recién utilizarlo en el cronograma. Si nos resulta más práctico, podemos elaborar una planilla, teniendo en cuenta también quiénes van a hacer cada actividad, es decir los responsables de cada una de ellas;

Por ejemplo:

Actividades:





Responsables:
a-  Hacer los planos del salón comunitario 

Arquitecto de la comunidad

b-  --------------------------------------------    
-----------------------------------------

c-  comprar materiales---------------------    
Responsables del proyecto

d-  --------------------------------------------    
Tesorero del centro vecinal

e-  ---------------------------------------------   
------------------------------------------
Conviene poner las actividades en orden: qué vamos hacer primero, qué actividad le sigue, etc.
Posteriormente se debe hacer un cronograma. Se llama así al “gráfico” que sirve para controlar las distintas actividades del proyecto, según alguna unidad de medición de tiempo (días, semanas, meses).

Se tiene en cuenta entonces: ¿Cuánto tiempo se va a tardar en el proyecto?, calculando la duración de cada actividad.

Pueden utilizarse diferentes gráficos.

Por ejemplo:

Al que ya utilizamos le agregamos una columna:
	Actividades
	Responsables
	fechas de comienzo y fin

	a. Hacer los   planos del salón comunitario 
	 Arquitecto de la municipalidad
	17/07/03 al 27/07/03

	b. 


	
	


TERCER PASO: LA  EJECUCIÓN.
En esta parte se van a llevar a cabo todas las actividades programadas en el paso anterior en tiempo y forma.
CUARTO PASO:  LA EVALUACIÓN.

La Evaluación de todo Proyecto es una parte fundamental y supone la definición de la metodología y las herramientas (encuestas, entrevistas, observaciones, registros, etc.) que van a ser utilizadas para recabar la información adecuada. El Proyecto debe ser evaluado con posterioridad a su ejecución. Toda evaluación debe tener en cuenta tanto los procesos como los resultados obtenidos. Se trata de valorar el impacto y los resultados del proyecto con respecto a sus objetivos, grupos destinatarios, plazos utilizados para la ejecución.

PRESENTACION EL DOCUMENTO DE PROYECTO
TRABAJO FINAL (RECOPILACION DE LAS TRES PARCIALES) 

TERCERA  PARCIAL

DOCUMENTO DE PROYECTO
1) Hoja de presentación:
Se ponen los datos más importantes:

Nombre de la universidad y de la escuela.
Nombre de la materia 
· Nombre del proyecto
(Puede ser formal: “Construcción de letrinas”, o uno de fantasía “Un futuro mejor” con la aclaración de qué tipo de  proyecto es).
Nombre del maestro
Nombres de los responsables del proyecto
Lugar y Fecha.
2) Nota de presentación (introducción):
Una nota hecha por todos, donde se cuenta del proyecto, en qué consistió. Que hicieron y que resultados obtuvieron.
3) Fundamentación de la idea de proyecto:

Tenemos que CONVENCER de la necesidad de hacer este proyecto… 

4) Objetivos: el general y los específicos.
5)  Actividades

6)  Cronograma

7)  Evaluación.






