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B EBEE- projetos Socials

Estacao Uida





CONSTRUÇÃO DA CRECHE COMUNITÁRIA (C.C.A.U.)

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO – BAIRRO SHOPPING PARK

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 01 de Dezembro/2004 a 31 de Dezembro/2004

· SERVIÇO REALIZADO

· Início dos serviços de conclusão de 10 módulos.

· Aterro de dois módulos e 70m² de varanda (totalizando 100% da área construída).

· Colocação de 12 portais e 22 janelas.

· Colocação de 12 postes de eucalipto para receber cobertura da varanda.

· Cobertura de (50m²) de varanda.

· Base e alvenaria para receber caixas de água. 

· Serviços de tubulação elétrica

· Serviços de hidráulica na cozinha e banheiros.

· Reboco de (620m²) de alvenaria.

· Seqüência nas atividades da horta.

· Seqüência nas atividades da granja.

· CUSTOS

	Cimento (125 sacos)
	R$
	2.077,50

	Cal (162 sacos)
	R$
	603,00

	Ferragem (70 barras )
	R$
	772,50

	Postes de eucalipto (10 unidades)
	R$
	255,00

	Madeira e parafusos
	R$
	772,35

	Telhas (30 peças de 2,44m)
	R$
	711,00

	Tijolos maciços  (500 unidades)
	R$
	55,00

	Brita (6m3)
	R$
	165,00

	Ferramentas
	R$
	137,90

	Mão de obra
	R$
	8.150,00

	Areia (26m³)
	R$
	724,00

	CEMIG
	R$
	135,87

	Registro da marca “Estação Vida“ (5a parcela)
	R$
	200,00

	  Telefone
	R$
	110,00

	Mudas e defensivos para horta
	R$
	56,00

	Lanche
	R$
	60,00

	Material elétrico  
	R$
	57,00

	Frete 
	R$
	259,62

	Sub Total
	R$
	15.301,74

	Despesas bancárias 
	R$
	111,70

	Total
	R$
	15.413,44


· DOAÇÕES

	DOADORES
	VALOR

	Doações diretas em material
	
	

	Casas do Babá (350m² de cerâmica e revestimento)
	R$
	3.850,00

	Casas do Babá (três bancadas com cuba e cinco lavatório)
	R$
	225,00

	Casas do Babá (10 latas de tintas diversas)
	R$
	900,00

	Melo e Resende Com. de Mudas Ltda (300mudas de alface e 200 de beterraba)
	R$
	21,00


	Boletas Bancárias
	
	

	Marina Ligia de Oliveira
	R$
	20,00

	Marina Ligia de Oliveira
	R$
	20,00

	Benedita Marcia Correa
	R$
	20,00

	Laborótica Distribuidora
	R$
	100,00

	João Ecyr Mota Ferreira
	R$
	100,00

	Claudia Lino de Paula
	R$
	15,00

	Diane Christina de Almeida
	R$
	20,00

	Ana Karime Santana
	R$
	20,00

	Joaquim de Oliveira Filho
	R$
	400,00

	David Araújo
	R$
	30,00

	Maria de Fátima Oliveira
	R$
	20,00

	Edílson José Graciolli
	R$
	150,00

	Nicolau Sulzbeck
	R$
	30,00

	Silvana Vilela Vieira
	R$
	100,00

	Padre Amauri Eustaquio da Paixão
	R$
	50,00

	Enilza Socorro de Melo Silva 
	R$
	30,00

	Rosmari Cima
	R$
	1.100,00

	Fernando Antonio Tahan
	R$
	30,00

	Diane Christina de Almeida
	R$
	20,00

	Adair José Batista
	R$
	10,00

	Djalma de Oliveira e Souza
	R$
	10,00

	Gelson Neri
	R$
	10,00

	Total  de boletas bancárias
	R$
	2.305,00

	Depósitos bancários 
	
	

	Estevão Bicalho P. Rodrigues
	R$
	600,25

	HAP Engenharia
	R$
	13.000,00

	Total de depósitos bancários
	R$
	13.600,25

	Doações e receitas diretas no caixa
	R$
	

	Marina Lucia B. P. Rodrigues
	R$
	1.000,00

	João Lucas Lara Rodrigues
	R$
	1.569,62

	Melo e Resende  Com. de Mudas Ltda
	R$
	32,00

	Total de doações e receitas diretas no caixa
	R$
	2.601,62



	Saldo bancário (31/12)
	 + 2.925,22


	Saldo total em 30/11
	_ 142,73

	Receita boletas
	+ 2,305,00

	Receita depósitos
	+ 13.600,25

	Receita caixa
	+ 2.601,62

	Total 
	+ 18.364,14

	Despesa total
	– 15.413,44

	Saldo
	+2.950,70

	Saldo bancario
	+2.925,22


	Saldo caixa
	+25.48


      Acompanhe as prestações de contas e o andamento da construção da creche, com fotos atualizadas toda semana, pelo site:


www.estacaovida.e1.com.br














Companheiros de Viagem Neste Trem. 


Nossa meta é que as crianças da Creche se mudem para o novo espaço em Fevereiro/2005. Vamos cumpri-la juntos!!!





Obs.: Os extratos e as notas fiscais encontram-se arquivados na obra à disposição de todos (procurar o Sr. Alan)














