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B EBEE- projetos Socials

Estacao Uida





CONSTRUÇÃO DA CRECHE COMUNITÁRIA (C.C.A.U.)

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO – BAIRRO SHOPPING PARK

PRESTAÇÃO DE CONTAS – 01 de Fevereiro/2005 a 28 de Fevereiro/2005

· SERVIÇO REALIZADO

· Conclusão dos serviços de acabamento de 8 módulos da Creche.

· Compra de parte do material para conclusão de 8 módulos, para pagamento no mês de Março.

· Pintura de esquadrias de 10 módulos.

· Pintura de paredes externas de 10 módulos.

· Pintura de paredes internas de 8módulos.

· Colocação de bancadas e pia da cozinha.

· Tubulação externa de esgoto dos banheiros e cozinha. 

· Colocação de bancadas e cubas em 4 banheiros.

· Instalação do sistema de aquecimento solar para os banheiros.

· Acabamento de 3 banheiros (colocação de duchas e acessórios).

· Instalação elétrica (fiação, padrão, soquetes, tomadas e lâmpadas).

· Colocação de vidros (29 janelas) 

· Mutirão para limpeza e mudança da creche (dia 26/02/2005).

· Inicio do atendimento às crianças da creche no novo espaço (dia 28/02/2005) 

· Construção de mais um galpão para granja. 

· Seqüência nas atividades da horta.

· Seqüência nas atividades da granja.

· CUSTOS

	Cimento (222 sacos)
	R$
	3.635,00

	Cal (35 sacos)
	R$
	115,50

	Ferragem, parafusos e prego 
	R$
	180,95

	Porta (1 porta, 11 jogos de dobradiças)
	R$
	196,00

	  Postes de eucalipto para galpão da granja (07 postes) 
	R$
	90,00

	Telhas (9 peças de 2,44mm x1.10/ 32 peças 2,44mmx0,55 )
	R$
	388,20

	Tijolos maciços  (1100 unidades)
	R$
	135,00

	Tijolos 10x20 (400 unidades)
	R$
	112,00

	Ferramentas
	R$
	306,00

	Mão de obra
	R$
	6.931,50

	Areia (50,14m³)
	R$
	1454,00

	CEMIG
	R$
	188,49

	Tintas
	R$
	361,50

	  Telefone (cartões)
	R$
	50,00

	Vidros (29 janelas da creche e 1 porta, 1 janela casa do caseiro)
	R$
	618,00

	Madeiras (construção de galpão em galinheiro)
	R$
	499,00

	Pia Cozinha (1 pia, casa do caseiro) 
	R$
	36,00

	Xadrez (8 kg)
	R$
	54,40

	Thinner (8 litros)
	R$
	64,80

	Rejunto (21kg)
	R$
	27,30

	Alçapão (2 peças)
	R$
	77,80

	Grelha p/ caixa de captação de água (1 peça)
	R$
	24,80

	Suporte para bancada (20 peças)
	R$
	170,00

	Lanche
	R$
	75,00

	Material elétrico  
	R$
	3.729,70

	Material e mão de obra do sistema de aquecimento solar
	R$
	2.898,00

	Material Hidráulico 
	R$
	3.398,41

	Bancadas (banheiros e cozinha)
	R$
	2.200,00

	Material p/ calhas e rufos (150,5kg de chapa)
	R$
	800,00

	Frete
	R$
	230,00

	Sub Total
	R$
	29.047,35

	Despesas Bancárias
	R$
	71,34

	Total
	R$
	29.118,69


· DOAÇÕES

	DOADORES
	VALOR

	Doações diretas em material
	R$
	6.779,4

	Casas do Bábá (acabamento de registro,saboneteiras, fechaduras para porta)
	R$
	2.800,00

	José Aparecido Serrão ( 1lata de tinta, 7 fretes, aluguel de betoneira / andaimes)
	R$
	2.070,00

	Claudinei (material hidráulico e elétrico)
	R$
	250,00

	Liderpetro Distribuidora de Petróleo Ltda (15 sacos de cimento)
	R$
	236,40

	CCAU (22 latas de tinta)
	R$
	1.235,00

	Areia Reis e Dias Ltda (6m³ de brita)
	R$
	174,00

	Melo e Rezende Com. de Mudas Ltda (200 mudas de alface e 200 de repolho)
	R$
	14,00

	Boletas Bancárias
	R$
	2.415,00

	Enilsa Socorro de Melo Silva
	R$
	30,00

	Geraldo Humberto da Silva
	R$
	30,00

	Benedita Márcia Correa
	R$
	20,00

	João Ercyr Mota Ferreira
	R$
	100,00

	Joaquim de Oliveira Filho
	R$
	400,00

	Claudia Lino de Paula
	R$
	15,00

	Maria de Fátima Oliveira
	R$
	20,00

	Silvana Vilela Vieira
	R$
	100,00

	Edílson José Graciolli
	R$
	150,00

	Ana Karime Santana
	R$
	20,00

	David Araújo
	R$
	30,00

	Rosmari Cima
	R$
	1.100,00

	Diane Christina de Almeida 
	R$
	20,00

	Diane Christina de Almeida 
	R$
	20,00

	Fernando Antonio Tahan
	R$
	30,00

	  Nicolau Sulzbeck
	R$
	30,00

	  Edson Angoti
	R$
	100,00

	  Ieda Aparecida Diacony Marques
	R$
	200,00

	Depósitos bancários
	R$
	3.500,00

	Empréstimo
	R$
	3.500,00

	Doações e receitas diretas no caixa
	R$
	1377,00

	Melo e Rezende Comercio de Mudas
	R$
	72,00

	Paroquiano da Comunidade São José 
	R$
	20,00

	Kátia Palhares Mundim Nogueira
	R$
	50,00

	Lúcia Helena Mendes Henriques
	R$
	15,00

	João Lucas Lara Rodrigues
	R$
	1.000,00

	Dionísyo Aparecido Cardoso
	R$
	220,00

	Empréstimo para pagamento direto pelo caixa
	R$
	8.000,00

	Empréstimo
	R$
	8.000,00


	Saldo bancário (28/02)
	 1.043,85

	Cheque não descontado No 134
	50,00

	Cheque não descontado No 138
	213,00

	Cheque não descontado No 139
	90,00

	Saldo bancário de fato em 28/02
	690,85


	Saldo total (caixa + banco 31/1)
	 1.061,15

	Receita boletas
	 2.415,00

	Doação e receitas diretas no caixa
	1.377,00

	Empréstimo para pagamento bancário (15/02)
	3.500,00

	Empréstimo para pagamentos pelo caixa (25/02)
	8.000,00

	Total
	16.353,15


	Despesas do mês
	29.118,69

	Pagas em fevereiro
	15.282,10

	A pagar em março
	13.836,59


	Saldo anterior + receitas + empréstimos
	16.353,15
	

	Despesas pagas em fevereiro
	15.282,10
	

	Saldo do mês
	
1.071,15
	   690,85 banco

	
	
	   380,20 caixa


	Compromissos para março 
	25.336,59
	

	Pagamentos de material comprado em fevereiro
	13.836,59
	

	Pagamentos de empréstimos
	3.500,00 
	(15/02)

	
	8.000,00 
	(25/02)


	Acompanhe as prestações de contas e o andamento da construção da creche, 

com fotos atualizadas todo mês, pelo site:

www.estacaovida.triang.net


	  Companheiros de Viagem Neste Trem.

  Com a graça de Deus e a sua colaboração cumprimos nossa primeira meta:

As crianças da creche estão no prédio novo desde 28/02/05




	Dia 03 de Abril, domingo, às 9:00h, Celebração Ecumênica de Ação de Graças

pela etapa concluída.

  Local: Creche Comunitária

  Avenida Argemiro E. Ferreira, esquina com a Avenida Boulanger Fonseca.























