PLAN DE TRABAJO

Nombre del Grupo: Las Maestras

Integrantes del Grupo: Lucero Ana Karina, Romero Janellys, Trujillo Kathleen, Rico Yurlys, Ávila Luliana.

Coordinador de grupo: Kathleen Trujillo.

Secretaria: Ana K. Lucero.
META 1 (T2) A LOGRAR POR EL GRUPO: ¿Cómo se define el APRENDIZAJE y qué factores influyen en él?

	Actividad/Tarea
	Método
(Cómo)
	Responsable
	Tiempo
	Recursos
	Lugar
	Entrega
Evidencia
	Resultados

	1. Investigar.
	Buscar en Internet.
	Kathleen
	2:30 a 5:00pm

18/04/08
	Computadora
	En el trabajo de Kathleen
	21/04/08
	

	2.     Investigación Bibliográfica.
	Buscar en la biblioteca.
	Ana K. y Yurlys
	9:00 a 11:00am

22/04/08
	Libros de la biblioteca.
	Uneg Atlant.
	22/04/08
	

	3. Selección de material audiovisual.
	Buscar película.
	Janellys
	5:00 a 8:00pm

23/04 a 25/04 aprox.
	TV., D.V.D, película.
	Casa de Ana K.
	26/04/08
	

	4.  Investigación Audiovisual.
	Ver película.
	Janellys
	2:00 a 5:00

Aprox.
	TV., D.V.D, película.
	Casa de Ana K.
	26/04/08
	

	5. Recopilar la información de utilidad para nosotros, acerca  de la Película.
	Discusión grupal.
	Todo el grupo.
	5:30 a 7:00 p.m.
	Papel, lápiz, película.
	Casa de Ana K.
	29/04/08
	

	6. Encuesta docentes.
	Pregunta.
	Yuliana y Janellys
	Todo el día, 28/04/08
	lápiz y papel.
	uneg
	29/04/08
	

	7. Recopilación y revisión de la evidencia.
	Trabajo grupal
	Todo el grupo.
	8:30 a 10:00 a.m. 29/04/08
	Computadora y evidencia.
	uneg
	30/04/08
	

	Redacción de Informe
	Trabajo grupal.
	Kathleen
	Durante el día
	Computadora y evidencia.
	uneg
	30/04/08
	

	Entrega Informe
	
	Kathleen y Ana Karina.
	Antes de las 12:00 a.m.
	Computadora e Internet.
	Casa de Kathleen
	01/04/08
	


PLAN DE TRABAJO
Nombre del Grupo: Las Maestras

Integrantes del Grupo: Lucero Ana Karina, Romero Janellys, Trujillo Kathleen, Rico Yurlys, Ávila Luliana.

Coordinador de grupo: Kathleen Trujillo.

Secretaria: Ana K. Lucero.

META 2 (T3) A LOGRAR POR EL GRUPO: ¿Cuáles son los aspectos más importantes por los cuales los Conductistas, Cognitivistas, Constructivistas y Humanistas aportaron al proceso de Aprendizaje?

	Actividad/Tarea
	Método

(Cómo)
	Responsable
	Tiempo
	Recursos
	Lugar
	Entrega

Evidencia
	Resultados

	1.  Investigación Bibliográfica.
	Buscar en la biblioteca.
	Ana K. y Yanellys
	2:00 a 5:00pm
22/04/08
	Libros de la biblioteca.
	Uneg Atlant.
	06/05/08
	

	2. Investigación on line.
	Buscar en Internet.
	Kathleen y Yuliana.
	Todo el día. 05/05/08
	Internet, computadora.
	Casa de Kathleen y Yuliana.
	06/05/08
	

	3. Investigación.
	Buscar material en casa.
	Yurlys.
	Todo el día. 05/05/08
	Guías.
	Su casa
	06/05/08
	

	4. Reunión y revisión de todo el material.
	Trabajo grupal.
	Todo el grupo.
	9:00am a 4:00pm
	Todo lo investigado.
	Casa de Ana K.
	10/05/08
	

	5. Tutoría Prof.
	Asesoramiento.
	Todo el grupo.
	9:00 a 10:00 a.m. 15/05/08
	Todo el material recopilado.
	Salan de clases.
	15/05/08
	

	6. Organización de la informacion.
	Trabajo grupal.
	Todo el grupo.
	9:00 a 12:00 a.m. 24/05/08
	Informacion.
	Casa de Yuliana
	24/05/08
	

	7. Tutoría Prof.
	Asesoramiento.
	Todo el grupo.
	9:00 a 10:00 a.m. 29/05/08
	Todo el material recopilado
	Salon de clases.
	29/05/08
	

	Redacción de Informe
	
	Todo el grupo.
	Todo el dia desde las 9:00am
	Todo lo investigado.
	Casa de Ana K.
	31/05/08
	

	Entrega Informe
	Cargandolo a la pagina Web.
	Kathleen
	02/06 al  19/06/08. Aprox.
	Informe listo, computadora e Internet.
	En su casa.
	02/06 al  19/06/08.
	


PLAN DE TRABAJO

Nombre del Grupo: Las Maestras

Integrantes del Grupo: Lucero Ana Karina, Romero Janellys, Trujillo Kathleen, Rico Yurlys, Ávila Luliana.

Coordinador de grupo: Kathleen Trujillo.

Secretaria: Ana K. Lucero.
META 3 (T4) A LOGRAR POR EL GRUPO: ¿Cuáles son las características de las nuevas tendencias en Psicología del Aprendizaje?

	Actividad/Tarea
	Método

(Cómo)
	Responsable
	Tiempo
	Recursos
	Lugar
	Entrega

Evidencia
	Resultados

	1. Investigar on line.
	Búsqueda en Internet.
	Ana K.
	6:00 a 8:00pm aprox. El 19/06/08
	Computadora e Internet.
	Sala Web.
	21/06/08
	

	2. Investigar on line.
	Búsqueda en Internet.
	Kathleen T.
	4:00 A 9:00 Aprox. El 20/06/08
	Computadora e Internet.
	Su casa.
	21/06/08
	

	3. Investigar on line.
	Búsqueda en Internet.
	Yanellys.
	5:00 a 9:00 aprox. 19/06
	Computadora e Internet.
	Su casa.
	21/06/08
	

	4. Investigar on line.
	Búsqueda en Internet.
	Yurlys.
	5:00 a 8:00 Aprox. El 20/06/08
	Computadora e Internet.
	Sala Web.
	21/06/08
	

	5. Investigar on line.
	Búsqueda en Internet.
	Yuliana.
	5:00 a 9:00 aprox. El 20/06/08
	Computadora e Internet.
	Su casa.
	21/06/08
	

	6. Organizar la información.
	Revisar y discutir acerca de la información.
	Todo el grupo.
	9:00AM a 4:00PM aprox. El 21/06/08
	Todo el material para el informe.
	Casa de Ana K.
	21/06/08
	

	7. Tutoría prof.
	Asesoramiento.
	Todo el grupo.
	9:00 a 10:00 a.m. El 26/06/08
	Todo el material recopilado.
	Salón de clases
	26/06/08
	

	8. Revisión y comienzo del trabajo.
	Trabajo grupal
	Todo el grupo.
	2:00 5:00 p.m. El 27/06/08
	Computadora e información.
	Casa de Ana K.
	27/06/08
	

	Redacción de Informe
	Trabajo grupal
	Todo el grupo.
	2:00 5:00 p.m. El 30/06/08
	Computadora e información.
	Casa de Ana K.
	30/06/08
	

	Entrega Informe
	Cargandolo a la pagina Web.
	Kathleen T.
	Del 01/07 al 03/07/08.
	Computadora  informe e Internet.
	Su casa.
	Del 01/07 al 03/07/08
	


