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Estimativas de Esforços por Pontos de Casos de Uso
1. Introdução

Em 1993 um Método de Estimativa de Tamanho de Projeto de Software Orientado a Objetos foi criado por Karner, com base na Análise de Pontos de Função (APF), na Mark II Function Points Analysis e no Modelo de Casos de Uso.

Este método denominado Use Case Points (UCP) também passou a servir para estimar o tamanho da função do Software, de acordo com a visão do usuário final e com a métrica UCP.
Segundo Karner, o Processo de Contagem de Pontos de Casos de Uso é composto de 6 (seis) etapas:

1. Calcular o Total de Pesos Não Ajustados dos Atores [TPNAA];

2. Calcular o Total de Pesos Não Ajustados dos Casos de Uso [TPNACU];

3. Calcular os Pontos Totais Não Ajustados [PTNA];

4. Determinar o Fator de Complexidade Técnica [FCT];

5. Determinar a Eficiência do Fator Ambiental [EFA]; e

6. Calcular os Pontos Totais de Casos de Uso Ajustados [PTCU].
2. Detalhamento
Passo 1 - Calcular o Total de Pesos Não Ajustados dos Atores [TPNAA]
i. Relacionar os Atores e dar-lhes pesos
	Atores
	Peso

	Módulo Central de Monitoramento (MCM)
	2

	Módulo do Veículo Autônomo (MVA)
	2


ii. Calcular o Total de Pesos Não Ajustados dos Atores
	Complexidade
	Qtd. De Atores
	Peso
	Resultado

	Simples
	0
	1
	0

	Médio
	2
	2
	4

	Complexo
	0
	3
	0
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Passo 2 - Calcular o Total de Pesos Não Ajustados dos Casos de Uso [TPNACU]
i. Relacionar os Casos de Uso e dar-lhes pesos
	Casos de Uso
	Peso

	Detectar Obstáculos
	5

	Entregar Pacote
	5

	Informar Resultado da Missão
	5

	Receber Missão
	5

	Recolher Pacote
	5


ii. Calcular o Total de Pesos Não Ajustados dos Casos de Uso
	Complexidade
	Qtd. de Casos de Uso
	Peso
	Resultado

	Simples
	5
	5
	25

	Médio
	0
	10
	0

	Complexo
	0
	15
	0

	
[image: image2.wmf]25

 

 

[TPNACU]

 

 Uso

de

 

Casos

 

dos

 

ajustados

 

nao

 

Pesos

 

de

 

Total

=




Passo 3 – Calcular os Pontos Totais Não Ajustados [PTNA]
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Passo 4 – Determinar o Fator de Complexidade Técnica [FCT]
	Fator
	Descricao
	Peso
	Valor
	TFator

	T1
	Distribuicao do sistema
	2
	4
	8

	T2
	Resposta aos objetivos de desempenho
	1
	3
	3

	T3
	Eficiencia do usuario final
	1
	0
	0

	T4
	Complexidade do Processo Interno
	1
	1
	1

	T5
	Codigo deve ser reutilizado
	1
	5
	5

	T6
	Facilidade de instalacao
	0,5
	1
	0,5

	T7
	Facilidade de uso
	0,5
	5
	2,5

	T8
	Portabilidade
	2
	0
	0

	T9
	Facilidade de alterar
	1
	0
	0

	T10
	Concorrencia
	1
	0
	0

	T11
	Features de seguranca
	1
	4
	4

	T12
	Acesso direto a dispositivos de parceiros
	1
	3
	3

	T13
	Treinamento especial aos usuarios
	1
	4
	4
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Passo 5 - Determinar a Eficiência do Fator Ambiental [EFA]
	Fator
	Descricao
	Peso
	Valor
	EFator

	A1
	Familiaridade com o Processo Iterativo Unificado
	1,5
	3
	4,5

	A2
	Experiencia na Aplicacao
	0,5
	0
	0

	A3
	Experiencia em Orientacao a Objetos
	1
	4
	4

	A4
	Capacidade de Lideranca em Analise
	0,5
	2
	1

	A5
	Motivacao
	1
	5
	5

	A6
	Estabilidade de Requisitos
	2
	4
	8

	A7
	Consultores Part-Time
	-1
	1
	-1

	A8
	Dificuldade de Programacao na Linguagem
	-1
	2
	-2
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Passo 6 - Calcular os Pontos Totais de Casos de Uso [PTCU]
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E, finalmente, efetivando estimativas com os Pontos de Casos de Uso obtidos:

O Esforço Total é proporcional aos PTCU.
Esforço Total =
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Sugestão de Karner: 
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Logo, 
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O Esforço Total é de 
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, a equipe de desenvolvimento é composta por 6 membros que irão trabalhar 20 horas semanais.

Resultando assim em um total de aproximadamente 18 dias de trabalho.
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