Datos Generales

| Nombres y Apellidos del Pasante: Neida Josefina Briceño Godoy | Cédula de Identidad: V-9.407.136 | Nro de Expediente: | Carrera programa: Hid-3252 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha inicio: 07.05.07 | Fecha de Culminación: | Nombre de la empresa: Universidad Nacional Experimental De lo Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. Vicerrectorado de Producción Agrícola. Unellez | Departamento o área: Biblioteca “Andrés Eloy Blanco” |
| Nombre del tutor empresarial : Ing. Francisco Zambrano | Teléfono: 0257-2568006 al 08-2568036 | Profesión: Ingeniero Agrónomo |

Descripción del Proyecto de Pasantía

| Título tentativo: Sistematizar las actividades técnicas y administrativas de la Biblioteca “Andrés Eloy Blanco” del Vicerrectorado de Producción Agrícola de la Universidad de Ezequiel Zamora-Unellez | Objetivo general: Garantizar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas, planificando, coordinando, dirigiendo y controlando las mismas y administrando eficientemente sus recursos, con el fin de brindar un óptimo servicio a la comunidad universitaria. |
| --- | --- |
| Descripción y Alcance: | Dirigir y coordinar las actividades técnicas y administrativas de la Unidad; de almacenamiento y suministro de información especializada, creando e implementando planes y programas; a fin de garantizar y ofrecer información actualizada a la comunidad universitaria en general. |

| PLAN DE TRABAJO PROPUESTO | Fecha Estimada | Semanas |
| --- | --- | --- |
| No. | Actividad a realizar | Inicio | Fin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Planificar los programas a desarrollar en la Biblioteca y Determinar los sistemas y políticas para la ejecución de los procesos técnicos y administrativos. | 07.05. | 11.05.07 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elaborar manuales de sistemas y procedimientos (procesamiento técnico del material) y actividades administrativas de la Biblioteca | 14.05. | 18.05.07 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mantener contacto con editoriales, librerías e instituciones afines tanto nacionales como extranjeras, para la adquisición de material bibliográfico y equipos para la Biblioteca | 21.05. | 25.05.07 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Realizar búsquedas bibliográficas en base de datos, manuales y automatizadas, nacionales e internacionales, estudiar y analizar la adquisición e implementación de sistemas de procesamiento de información especializada. | 28.05. | 01.06.07 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elaborar lista de bibliografías recomendadas y consolidar requisiciones para ser enviadas a la oficina administrativa correspondiente para su adquisición | 04.06 | 08.06.07 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mantiene contacto con Bibliotecas y/o Centro de Información y Documentación a nivel nacional e internacional para realizar intercambio de material bibliográfico | 11.06 | 15.06.07 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Establecer políticas de conservación y restauración del material bibliográfico | 18.06 | 22.06.07 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ejecuta estrategias y programas orientados a la conservación, almacenamiento, recuperación y transferencia de información especializada | 25.06 | 29.06.07 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Catalogar el material bibliográfico, analizando y describiéndolo físicamente, según las reglas angloamericanas. | 02.07 | 06.07.07 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Clasificar el material bibliográfico, de acuerdo al Sistema de Clasificación LC. Presentación de boceto de Informe de Pasantías | 09.07 | 20.07.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 11 | Generar y consolidar la base de datos bibliográfica (Documanager) orientada a maximizar el almacenamiento, recuperación y transferencia de la información | 23.07 | 27.07.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 12 | Garantizar la digitalización y clasificación de la producción intelectual y científica generada por la Institución | 10.09. | 21.09.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| 13 | Mantiene contacto con Bibliotecas y/o Centro de Información y Documentación a nivel nacional e internacional para realizar intercambio de material bibliográfico. Informe Final de pasantías | 24.09 | 28.09.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 14 | Promueve planes de información para los usuarios, a fin de aumentar el número de lectores y dar publicidad a la Biblioteca | 01.10 | 06.10.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

| Actividad | Duración estimada en Semanas |
| --- | --- |
| Planificar los programas a desarrollar en la Biblioteca y Determinar los sistemas y políticas para la ejecución de los procesos técnicos y administrativos. | 1/16 ( 1 sem.) |
| Elaboración de manual de sistemas y procedimientos administrativos para la Unidad | 2/16 ( 1 sem.) |
| TOTAL SEMANAS | 16 |