Contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes de capital
BOLETÍN D-7


SEPARATA NORMATIVA DEL BOLETÍN NUESTRO INSTITUTO DE ____ DE  2000

PROYECTO PARA AUSCULTACIÓN

Para recibir comentarios

 a más tardar el 30 de septiembre de 2000

BOLETÍN 

D–7
 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE FABRICACIÓN DE CIERTOS BIENES DE CAPITAL
[image: image1.jpg]INSTITUTO MEXIGANO DE

CONTADORES PUBLICOS, A. C.
FEDERACION DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS






México, D.F. a 10 de julio de 2000.

AL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Adjuntamos el proyecto para auscultación del Boletín D-7 “Contratos de Construcción y de Fabricación de Ciertos Bienes de Capital”, preparado y aprobado por la Comisión de Principios de Contabilidad (CPC) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C..

En la elaboración del presente proyecto, se analizó la Norma Internacional de Contabilidad NIC-11 “Contratos de Construcción” que estaba vigente a través de la supletoriedad regulada por el Boletín A-8. Además dicho análisis incluyó el marco jurídico aplicable acorde a las prácticas vigentes en la industria y el marco de referencia de la normatividad contable en México. En consecuencia, los lineamientos contenidos en el Proyecto están homologados, substancialmente, con las Normas Internacionales de Contabilidad.

Los aspectos más relevantes del proyecto, son:

a. Establecer bases para el adecuado reconocimiento y distribución en el tiempo, de los ingresos y costos relacionados con proyectos donde medien contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes de capital.

b. Proporcionar reglas para identificar, cuantificar y estimar, confiablemente, los costos e ingresos del contrato conforme progresa el porciento de avance.

c. Señalar los requisitos mínimos de presentación y revelación de contratos que adopten el método de porciento de avance, que es el aprobado por el boletín.

d. El presente proyecto dejará sin efecto la supletoriedad de la NIC-11 establecida en la Circular 49 a partir de la aplicación de este Boletín.

La vigencia de las normas contenidas en este proyecto de Boletín D-7 será a partir de su publicación, fecha en que se sustituye la supletoriedad de la NIC-11.

El plazo de auscultación de este proyecto de Boletín termina el 30 de septiembre del presente año y las sugerencias, comentarios y observaciones, deben enviarse al domicilio del IMCP con atención al Presidente de la CPC.

Atentamente,

C.P.C. JAVIER FLORES DURON Y PONTONES
C.P.C. JORGE ARIAS ARANDA

Vicepresidente de Legislación
Presidente de la Comisión de Principios de Contabilidad

BOLETÍN D-7

CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE FABRICACIÓN DE CIERTOS BIENES DE CAPITAL
CONTENIDO


Párrafos

Preámbulo
1 – 3
Objetivo
 4
Alcance
 5 – 6
Definición de términos
7 – 22
Reglas de valuación
23 – 64
Reconocimiento y valuación de los ingresos
23 – 31
Reconocimiento y valuación de los costos
32 – 41
Método de porciento de avance
42 – 62
Reconocimiento de pérdidas
63 – 64
Reglas de presentación y revelación
65 – 67
Vigencia
68

Transitorio
69
Apéndices

A Información sobre políticas contables.

B Cuadro esquemático de la integración del costo en un contrato de construcción y casos para la identificación de la “obra por aprobar” y de la “obra cobrada por ejecutar”.

C Determinación de los ingresos y costos del contrato.

D Cuadros esquemáticos de la organización del Boletín.

E Aplicación de las reglas de presentación y revelación a los contratos.

BOLETÍN D–7

CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE FABRICACIÓN DE CIERTOS BIENES DE CAPITAL

La parte normativa de este Boletín que aparece en “negrillas”, es decir, los conceptos normativos destacados con letra más gruesa, debe ser entendida en conjunto con sus explicaciones y guías de aplicación.

PREÁMBULO


Debido a la complejidad e incertidumbre inherentes a la contabilización de las operaciones asociadas con contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes de capital, así como a la utilización de diversos tipos de contratos para su construcción y fabricación y, atendiendo a las condiciones actuales en las que se desarrollan dichos contratos, se hizo necesaria la creación de un Boletín que uniforme la aplicación de principios para su contabilización.
1

El aspecto que caracteriza la contabilización de los contratos de construcción y fabricación de ciertos bienes de capital, es la adecuada distribución de los ingresos y sus costos relacionados entre distintos periodos contables.
2

Al respecto debemos considerar lo establecido por el Boletín A-3, Realización y Periodo Contable, que señala... “Las operaciones y eventos, así como sus efectos derivados susceptibles de ser cuantificados, se identifican con el periodo en que ocurren; por tanto, cualquier información contable debe de indicar claramente el periodo a que se refiere. En términos generales, los costos y gastos deben identificarse con el ingreso que originaron, independientemente de la fecha en que se paguen”
. 
3

OBJETIVO 


El objetivo de este Boletín es señalar el tratamiento contable de las transacciones derivadas de los contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes de capital, así como su presentación en los estados financieros. 
4

ALCANCE 


La existencia de un acuerdo contractual es lo que da la pauta para el reconocimiento de los ingresos en los registros contables. Por ende, los trabajos de construcción y de fabricación de ciertos bienes de capital donde no medie un contrato, no son parte del alcance de este Boletín.
5

Para los propósitos de este Boletín, los contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes de capital deben incluir contratos para la:

a) Construcción física de activos y para la prestación de servicios que están directamente relacionados con la construcción del activo
. 
b) Destrucción
 y restauración de activos y su entorno.
c) Fabricación o producción de ciertos bienes de capital. No deben considerarse aquéllos que impliquen ventas de un fabricante de bienes producidos en una operación de fabricación estandarizada, incluso si se produce conforme a especificaciones del cliente, o contratos de proveeduría para el suministro de bienes de inventario o provenientes de una producción homogénea continua, en un periodo de tiempo
.
6

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS


Los siguientes términos son usados en este Boletín con el significado que se indica:


Contrato de Construcción.– Es el que se negocia específicamente para la construcción o fabricación de un activo o de una combinación de activos íntimamente relacionados o interdependientes, en términos de su diseño, tecnología y función, o su último propósito o uso.
7

Como ejemplos de lo anterior, se tienen los siguientes:

· Contratos de construcción de un activo.- un puente, edificio, presa, conducto, camino, embarcación, túnel y otros similares. 

· Contratos de construcción de un grupo de activos.- construcción de refinerías, partes de planta o equipo, conjuntos habitacionales e industriales y otros similares.
8

Se distinguen los siguientes tipos básicos de contratos de construcción:

1) Contrato a precio fijo o alzado.– Es un contrato en el cual el contratista conviene un monto invariable por el contrato, no sujeto a ajustes debidos a los costos incurridos por el contratista.

2) Contrato a precio unitario.– Es aquel bajo el que se paga al contratista un importe específico por cada unidad de trabajo realizada; en esencia está dado a precio fijo y su única variable son las unidades de trabajo realizadas; normalmente se adjudica sobre la base de un precio total, que es la suma de las unidades específicas por sus precios unitarios
. 
3) Contrato de costo más comisión (sobre la base de costos más cantidad convenida).– Es donde el contratista recibe el reembolso de los costos permitidos, definidos en el contrato, más un porciento de éstos o una cuota fija, que representa una utilidad.

4) Contrato por administración.– Es cuando el contratista se encarga de la administración del  proyecto y de que los trabajos sean realizados. 

En algunas ocasiones se efectúan las erogaciones por cuenta y a nombre del cliente, y en otras el cliente paga directamente. Por tanto, los pagos que deben cubrirse al contratista son:

a) Los honorarios definidos (incluyendo la utilidad).

b) Las erogaciones (cuando el contratista paga y solicita su reembolso al cliente). En ningún caso dichas erogaciones formarán parte de los costos del contratista.
9

Los contratos de construcción mencionados, pueden adoptar las siguientes modalidades que, en ocasiones, se combinan entre sí:

a) Llave en mano.– El contratista se compromete a entregar una instalación probada y  operando plenamente, antes de que tenga derecho al pago. En esta modalidad, el cliente contrata un proyecto integral (ingeniería, procuración y construcción, así como pruebas, puesta en marcha y/o financiamiento, si así se requiere)
. 

b) Por concesión a término (construir, operar y transferir).– El contratista financia, construye, opera por medio de una concesión o licencia y finalmente, transfiere el activo del contrato.

c) Incentivo por desempeño.– Se incorpora un incentivo para el contratista con el fin de sobrepasar los objetivos definidos de ejecución de obra, mediante incrementos en la utilidad; o bien, mediante decrementos a la misma (o castigos por incumplimiento), si es que no se llega a tales objetivos.

d) Niveles de esfuerzo.– Son proyectos que usualmente se refieren a la investigación o estudio de un área específica. Obliga al contratista a dedicar un determinado nivel de esfuerzo en un periodo definido de tiempo, por un importe fijo. 

e) Procuración.– Los pagos al contratista están en función del costo de materiales u otros costos especificados, más un porciento de utilidad. 
10

f) Ingeniería y/o construcción.– Son proyectos en los que los pagos al contratista se efectúan sobre la base de horas laborales directas, conforme a tarifas fijas por hora (que cubren el costo de mano de obra directa, gastos indirectos y la utilidad).

g) Escalación de costos y/o precios.– En esta modalidad, se incluye una cláusula contractual que permite ajustes a los precios de artículos específicos o cambios en las condiciones
.


Combinación y segmentación de contratos de construcción.– De acuerdo a la clasificación de los contratos pueden existir algunos con características tanto de un tipo como de otro; en tales circunstancias, un contratista necesita considerar todas las condiciones mencionadas en los párrafos 43 – 45, para determinar cuándo reconocer los ingresos y costos.
11

Este Boletín se aplica por separado a cada contrato de construcción; se presume que cada contrato constituye un centro de utilidad para el reconocimiento del ingreso, la acumulación del costo y la cuantificación de la ganancia (pérdida). 
12

Sin embargo, cuando se cumplan las condiciones descritas en el párrafo 14 subsecuente, será necesario aplicar estos criterios a partes de un contrato o a un grupo de contratos
.
13

Centro de utilidad.– Es el que delimita el ámbito de acumulación del ingreso, costo y utilidad, derivados de un contrato, de una porción del mismo, de un grupo de contratos o de contratos para la construcción de un activo adicional. Esta identificación procede:

1) Sobre las partes de un contrato de construcción.— Cuando un contrato cubre más de un activo, la construcción de cada uno de ellos debe ser tratada como un contrato de construcción por separado siempre que:

a) Se han sometido propuestas separadas para cada activo.

b) Cada activo ha sido sujeto a una negociación por separado y el contratista y el cliente han tenido la capacidad de aceptar o rechazar las condiciones establecidas para cada activo dentro del contrato.

c) Los costos e ingresos de cada activo pueden ser identificados.
2) Sobre varios contratos de construcción, considerados como uno solo.— Un grupo de contratos ya sea con uno o varios clientes, deben ser tratados como un contrato de construcción único cuando:

a) El grupo de contratos es negociado como un paquete único.

b) Los contratos están tan íntimamente relacionados que son, en efecto, parte de un proyecto único con un margen de utilidad global.

c) Los contratos son llevados a cabo en forma simultánea o en una secuencia continua.
3) Sobre contratos para la construcción de un activo adicional.— Un contrato puede prever la construcción de un activo adicional a opción del cliente o puede ser modificado para este fin. La construcción del activo adicional debe ser tratada como un contrato por separado siempre que:

a) El activo difiere significativamente del activo o activos cubiertos por el contrato original, en diseño, tecnología o función.

b) El precio del activo es negociado sin considerar el precio del contrato original.
14

Estimado.– Representa el presupuesto de los ingresos y costos totales de la obra establecidos en un contrato y sus addendums.
15

Estimación.– Es el nivel de obra aprobado por el cliente basado en el estado de realización de un proyecto
.
16

Clientes (obra ejecutada aprobada por cobrar).– Es la cantidad bruta ya aprobada por los clientes por trabajo del contrato pendiente de cobro.
17

Obra por aprobar.– Es la cantidad bruta adeudada por los clientes por todos los contratos en proceso en los cuales los costos incurridos más las utilidades reconocidas (menos las pérdidas reconocidas) exceden a la obra ejecutada aprobada.
18

Anticipos de clientes.– Son las cantidades recibidas por el contratista antes de que el trabajo haya sido desempeñado.
19

Obra cobrada por ejecutar.– Es la cantidad bruta adeudada a los clientes por todos los contratos en proceso en los cuales lo cobrado excede a los costos incurridos más las utilidades reconocidas (menos las pérdidas reconocidas)
.
20

Retenciones.– Son las cantidades no cobradas que el cliente conserva como garantía del cumplimiento del contrato. 
21

Método de porciento de avance.– Es el que se basa en el reconocimiento de ingresos y costos por referencia a la etapa de avance de un contrato.
22

REGLAS DE VALUACIÓN


Reconocimiento y valuación de los ingresos


La contabilización de las operaciones inherentes a los contratos de construcción es, esencialmente, un proceso de cuantificación y distribución del resultado de transacciones que se realizan en la construcción de una obra, para asignar dichos resultados a distintos periodos contables, con base en la utilización de estimados de ingresos, costos y ganancias o pérdidas
.
23

El ingreso debe reconocerse en forma periódica conforme se ejecuta o progresa la construcción, como si se tratara de una venta continua.
24

Ingresos del contrato


Los ingresos del contrato
 deben incluir:

a) La cantidad total pactada originalmente.

b) Los aumentos o disminuciones por variaciones en el trabajo y en los precios, reclamaciones y pago de incentivos.
25

Aumentos o disminuciones a los ingresos del contrato por variaciones en el trabajo y en los precios


El ingreso del contrato es cuantificado al valor original de la compensación recibida o por recibir y se afecta por diversas incertidumbres que dependen del resultado de eventos futuros. Los estimados con frecuencia necesitan ser revisados al ocurrir las transacciones y al despejarse las incertidumbres. Por tanto, la cantidad de ingreso del contrato cuando hay variaciones en el trabajo y en los precios puede aumentar o disminuir de un periodo al siguiente. Por ejemplo:

a) El ingreso puede aumentar o disminuir cuando un contratista y un cliente acuerdan variaciones en el trabajo y en los precios en un periodo subsecuente a aquél en que fue convenido inicialmente el contrato.

b) El ingreso puede aumentar cuando en un contrato a precio unitario se estipulan cláusulas de escalación de costos. 

c) La cantidad de ingreso del contrato puede disminuir como resultado de penalidades acordadas, originadas por retrasos atribuibles al contratista en la terminación del proyecto.

d) Cuando un contrato a precio unitario implica un precio fijo por unidad producida, el ingreso aumenta, al aumentar el número de unidades.
26

En ocasiones se da un aumento o una disminución en el ingreso, causado por una instrucción del cliente que cambia el alcance del trabajo a desarrollar. Como ejemplos, se tienen los cambios en las especificaciones o diseño del activo y cambios en la duración del contrato. Una variación en el trabajo o en el precio se incluye en el ingreso del contrato, cuando:

a) La variación puede ser cuantificada o estimada confiablemente.

b) Exista evidencia razonable de que el cliente aprobará la variación y la cantidad de ingreso originada por la misma.
27

Reclamación de ingresos


Existen casos en los que el contratista pretende cobrar al cliente alguna cantidad adicional por costos no incluidos en el precio del contrato
. La cuantificación del ingreso originado por reclamaciones, está sujeta a un alto nivel de incertidumbre y con frecuencia depende del resultado de las negociaciones. 
28

Por tanto las reclamaciones sólo son incluidas en el ingreso del contrato cuando:

a) La reclamación puede ser cuantificada o estimada confiablemente.

b) Las negociaciones han llegado a una etapa avanzada en que existe evidencia razonable de que el cliente aceptará la reclamación.
29

Ingresos por incentivos


Cuando en un contrato se especifican estándares de desempeño y éstos se cumplen o se exceden es posible, por el alcance del contrato, que se le paguen al contratista cantidades adicionales
. 
30

Los montos de incentivos se incluyen en el ingreso del contrato en forma proporcional al avance del proyecto cuando:

a) La cantidad del incentivo pueda ser cuantificada o estimada confiablemente.

b) El contrato está lo suficientemente avanzado, para concluir que los estándares de desempeño especificados se cumplirán o se excederán.
31

Reconocimiento y valuación de los costos


Los costos del contrato deben ser identificados, cuantificados, estimados y acumulados con un grado razonable de exactitud
. 
32

Los costos del contrato deben incluir:

a) Costos que se relacionen directamente con el contrato específico (costos directos).

b) Costos que sean atribuibles a la actividad general del contratista y que puedan ser asignados a un contrato específico (costos indirectos).
33

Costos directos


Los costos directos incluyen:

a) Mano de obra en el sitio de la construcción, incluyendo supervisión.

b) Materiales usados en la construcción.

c) Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo destinados exclusivamente al contrato.

d) Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo usados en la obra.

e) Traslado de maquinaria, equipo y materiales hacia y del sitio de la construcción.

f) Rentas de inmuebles, maquinaria y equipo.

g) Diseño y asistencia técnica.

h) Costos estimados de rectificación de especificaciones originales y trabajo de garantía, incluyendo los costos de garantía esperados.

i) Reclamaciones de terceras partes.
j) Seguros y fianzas relacionados con la construcción.
k) Costo o resultado integral de financiamiento directamente atribuible a los financiamientos obtenidos para el desarrollo del contrato, atendiendo las disposiciones vigentes.
34

Estos costos pueden ser reducidos por cualquier ingreso incidental que no esté incluido en el contrato, por ejemplo, los derivados de la venta de materiales sobrantes y de la disposición de inmuebles, maquinaria y equipo.
35

Costos indirectos 


Los costos indirectos incluyen:

a) Seguro y fianzas generales.

b) Diseño y asistencia técnica que no estén relacionados con un contrato específico.

c) Mano de obra indirecta.

d) Supervisión indirecta del contrato.

e) Suministros.

f) Herramientas y equipo.

g) Control de calidad e inspección.

h) Reparación y mantenimiento.

i) En algunas circunstancias, costos base como la preparación y procesamiento central de nóminas.
36

Dichos costos son distribuidos entre los contratos usando métodos sistemáticos y racionales, aplicados consistentemente
. 
37

Costos para adjudicación del contrato


Los costos directamente erogados para la adjudicación de un contrato cuya recuperación se encuentra implícita en el presupuesto original, como los costos por ingeniería básica y otros, en caso de obtener la adjudicación deben incluirse dentro de los costos del contrato; sin embargo, en caso de perder dicha adjudicación o que no puedan ser identificados por separado, cuantificados confiablemente o cuya recuperación futura sea poco probable, deben incluirse como parte de los gastos del periodo. 
38

Los costos para adjudicación del contrato que cumplen con los requisitos señalados en el párrafo anterior, deben mantenerse en una cuenta de activo hasta el conocimiento del fallo en la medida de que no haya dudas respecto a la adjudicación o se abandone la licitación, en cuyo caso, deben enviarse a los resultados como un gasto del periodo
.
39

Costos a excluir


Los costos que no pueden ser atribuidos a la actividad del contrato, o no pueden ser asignados a contratos específicos, o cuyo cobro no esté especificado en el contrato, deben excluirse y por tanto enviarse a los gastos del periodo. Entre tales costos a excluir se encuentran:

a) Las gastos generales de administración, para los que no se haya especificado ningún tipo de reembolso en el contrato.

b) Los gastos de venta.

c) Los gastos de investigación y desarrollo para los que, en el contrato, no se especifica reembolso alguno.

d) La parte de la cuota de depreciación correspondiente a inmuebles, maquinaria y equipo que no han sido utilizados en algún contrato específico.
40

Costos iniciales


Los costos que se incurren una vez adjudicado el contrato de construcción y antes del inicio de las actividades propias del mismo, como son los costos por instalaciones de campamentos, construcción de caminos de acceso, instalación de plantas y otros, deben incluirse como costos del contrato
.
41

Método de porciento de avance 


Bajo este método, el ingreso es identificado con los costos incurridos para alcanzar la etapa de avance, resultando en el registro de ingresos, costos y ganancia o pérdida, que deben ser atribuidos a la proporción de trabajo terminado al cierre de un periodo contable
. 
42

Resultados estimados en contratos de construcción a precio fijo o alzado


En un contrato a precio fijo o alzado y a precio unitario
, el resultado puede ser estimado confiablemente cuando se satisfacen todas las condiciones siguientes:

a) El ingreso total del contrato puede cuantificarse confiablemente.

b) Es probable que los beneficios económicos asociados con el contrato fluyan hacia la empresa
.

c) Pueden cuantificarse confiablemente tanto los costos del contrato para completar el mismo, como el grado de avance del contrato a la fecha de los estados financieros.

d) Los costos atribuibles al contrato, pueden ser claramente identificados y confiablemente cuantificados, de modo que los costos reales incurridos,  pueden ser comparados con los estimados previos.
43

Resultados estimados en contratos de costo más comisión


En un contrato de costo más comisión
, el resultado puede ser estimado confiablemente cuando se satisfacen todas las condiciones siguientes:

a) Es probable que los beneficios económicos asociados con el contrato fluyan a la empresa.

b) Los costos atribuibles al contrato, ya sean o no específicamente reembolsables, pueden ser claramente identificados y confiablemente cuantificados.
44

Resultados estimados en contratos por administración


En un contrato por administración
, los honorarios pactados deben reconocerse como ingreso en función al progreso del trabajo y deben satisfacer las condiciones siguientes:

a) Es probable que los beneficios económicos asociados con el contrato fluyan a la empresa.
b) Puede cuantificarse confiablemente el grado de avance del contrato a la fecha de los estados financieros.
45

Reconocimiento de ingresos y costos estimados


Una empresa generalmente tiene la capacidad de practicar estimados confiables, si cuenta con un sistema de información
 por cada contrato celebrado. Para lo anterior, se requerirá tener claros los siguientes elementos:  

a) Los derechos exigibles por cada una de las partes respecto del activo que va a ser construido.

b) La prestación que se intercambiará.
c) La forma y términos de liquidación.
46

Es necesario que periódicamente la empresa analice y en su caso revise los estimados de costos e ingresos del contrato. Una vez estimado confiablemente el desenlace económico de un contrato de construcción, los ingresos y los costos asociados deben ser reconocidos en el estado de resultados como ingresos y costos respectivamente, por referencia al avance de la actividad del contrato a la fecha de los estados financieros en los periodos contables en que se desempeña el trabajo.
47

Sin embargo, cualquier exceso esperado de los costos totales sobre el ingreso, debe ser reconocido inmediatamente como un costo en los resultados del periodo, de acuerdo con el párrafo 63.
48

Costos incurridos relacionados con actividades futuras


Cuando un contratista ha incurrido en costos del contrato que se relacionan con una actividad futura, éstos deben ser reconocidos como un activo en la medida en que sea probable su recuperación. Estos costos representan cantidades adeudadas por el cliente y son frecuentemente clasificadas como parte de la obra por aprobar
. 
49

Opciones para determinar el porciento de avance


El porciento de avance puede ser determinado en una variedad de formas. La empresa debe utilizar el procedimiento que cuantifique confiablemente el trabajo desempeñado dependiendo de la naturaleza del contrato y aplicarlo en forma consistente. Las formas de medir el progreso en un contrato pueden ser agrupadas en medidas de entrada y de salida. Las primeras se refieren a los esfuerzos destinados a un contrato basado en la cuantificación del trabajo y las segundas a los resultados logrados. 
50

Las medidas de entrada incluyen, entre otros, procedimientos basados en:

a) Costos incurridos.

b) Horas laboradas o máquina.

c) Cantidades empleadas de material.
51

Las medidas de salida incluyen, entre otros, procedimientos basados en:

a) Unidades producidas.

b) Unidades entregadas.

c) Terminación física de eventos o etapas significativas del contrato.
52

Los pagos parciales y anticipos recibidos de los clientes, no deben ser utilizados como procedimientos para medir el avance físico pues no reflejan el trabajo realizado
.
53

Determinación del porciento de avance


Una vez elegido el procedimiento que será utilizado para medir el progreso hasta el término, debe calcularse un cociente que considere en el numerador la unidad de medida real acumulada a la fecha que se informa y en el denominador el total de la unidad de medida que se estima se incurrirá en el contrato (incluye lo incurrido y por incurrir)
.
54

Costos incurridos que se excluyen dentro del porciento de avance 


Cuando el porciento de avance es determinado por referencia a los costos del contrato incurridos a la fecha, sólo se considerarán aquellos costos que reflejen el trabajo desempeñado hasta ese momento, excluyendo así todos los demás; por ejemplo:

a) No se considerarán los que se relacionan con actividades futuras del contrato, como los materiales que han sido entregados, pero todavía no han sido instalados, usados o aplicados, a menos que hayan sido fabricados o adquiridos especialmente para el cumplimiento del contrato específico
.

b) Tampoco se tomarán en cuenta los anticipos efectuados a subcontratistas, a cuenta del trabajo por realizar.
55

Determinación del ingreso y costo del periodo


En la práctica se utilizan dos enfoques para determinar el ingreso, costo y resultado del periodo, los cuales producen el mismo efecto y debe utilizarse cualquiera de ellos:

1. Enfoque ingreso-costo.- Una vez determinado el porciento de avance del proyecto, será aplicado al total del ingreso estimado del contrato y al total del costo estimado del contrato. La diferencia entre el ingreso y el costo así obtenido constituye el resultado bruto acumulado de un contrato. De los resultados obtenidos se disminuirán, en su caso, los ingresos y costos reconocidos en ejercicios anteriores para obtener los ingresos y costos del periodo a reconocer en el estado de resultados.
2. Enfoque utilidad bruta.- Una vez determinado el porciento de avance del proyecto, será aplicado a la utilidad bruta total estimada del contrato. A la cifra obtenida se le sumarán los costos incurridos acumulados, para así obtener el ingreso acumulado del contrato. De los resultados obtenidos se disminuirán, en su caso, los ingresos y costos reconocidos en ejercicios anteriores para obtener los ingresos y costos del periodo a reconocer en el estado de resultados.
56

Cuando es probable que los costos totales del contrato excedan a su ingreso total, cualquier exceso esperado, debe ser reconocido en el estado de resultados inmediatamente como un costo, de acuerdo con el párrafo 63.
57

Cuando la utilidad de un contrato de construcción no pueda ser estimada confiablemente y se tenga la certeza que no se incurrirá en pérdida alguna:

a) Los costos del contrato deben ser reconocidos íntegramente en el periodo en que se incurren.

b) Deben reconocerse en forma temporal montos idénticos de ingresos y costos cuantificados sobre la base de los costos incurridos en el periodo, siempre y cuando se tenga una seguridad razonable de que serán recuperados
.
58

Cuando las incertidumbres que impidieron la estimación confiable del resultado del contrato desaparecen, el ingreso y costo asociados deben ser reconocidos de acuerdo con el párrafo 42.
59

Cambios en estimados


El método de porciento de avance se aplica sobre una base acumulativa en cada periodo contable, a los estimados actuales de ingresos y costos del contrato. Por tanto, el efecto de un cambio en el estimado del ingreso, de los costos o del resultado del contrato, debe ser reconocido como parte de las operaciones continuas en el estado de resultados del periodo en que ocurra
. 
60

Partidas incobrables


Cuando surge una incertidumbre sobre la posibilidad de cobro de una estimación reconocida como cuentas por cobrar a clientes
, la cifra incobrable o cuya recuperación ha dejado de tener una evidencia razonable, debe ser reconocida como un gasto de operación en el periodo en que se identifica y no como un ajuste al  ingreso del con​trato. 
61

Ejemplos de contratos que presentan esta situación, son aquellos que:

a) Su terminación está sujeta al resultado de litigios o legislación pendientes.

b) Se relacionan con propiedades que serán confiscadas o expropiadas.

c) El cliente no puede cumplir con su obligación.
62

Reconocimiento de pérdidas


Cuando los últimos estimados conocidos indiquen que los costos totales del contrato excederán al ingreso total del mismo, la pérdida esperada debe reconocerse en su totalidad de manera inmediata en el periodo en el que la situación sea evidente. Dicha pérdida debe registrarse en los resultados del periodo, como un costo adicional del contrato y no como una reducción a los ingresos del contrato.
63

Dicha pérdida será reconocida sin considerar:

a) Si ha comenzado o no el trabajo del contrato.

b) La etapa de avance de la actividad del contrato.

c) Utilidades esperadas en otros contratos que no son tratados como un contrato único de construcción
.
64

REGLAS DE PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN


Las estados financieros en renglones específicos o en notas explicativas, deben mostrar como mínimo:

1) En el activo circulante:

a) Clientes (obra ejecutada aprobada por cobrar)
. 

b) Obra por aprobar
. 
2) En el pasivo circulante:

a) Anticipos de clientes
.

b) Obra cobrada por ejecutar
. 
3) Retenciones.— Clasificadas como un activo no circulante o circulante en atención a la fecha probable de recuperación
.
65

Los saldo de los conceptos mencionados en el párrafo 65 no deben compensarse.
66

Debe revelarse en notas a los estados financieros:

a) Señalar que el método utilizado para determinar el ingreso, costo y resultado del contrato, es el de porciento de avance
.

b) Procedimientos usados para determinar el porciento de avance
.
c) Cantidad acumulada de costos incurridos y utilidades reconocidas (menos pérdidas reconocidas) a la fecha;

d) Montos cubiertos por fianzas otorgadas para garantizar los proyectos contratados.
e) Montos cargados al activo y fechas de vencimiento de costos de adjudicación de contratos licitados pendientes de fallo.
f) En los contratos por administración señalar los montos totales de erogaciones del proyecto, como índice de volúmenes de obra realizada.

g) Ajustes y cambios significativos a los estimados originales del total del ingreso, costo y utilidad del contrato.
h) Cualquier pérdida contingente, de conformidad con lo dispuesto por los Boletines B-13, Hechos posteriores a la Fecha de los Estados Financieros, y C-12, Contingencias y Compromisos. Las pérdidas contingentes pueden originarse por partidas como costos de garantía, reclamaciones o penalidades.
67

VIGENCIA


Las reglas contenidas en este Boletín entran en vigor a partir de su publicación y sustituyen a la NIC-11, cuya aplicación era supletoria a través del Boletín A-8. Consiguientemente queda sin efecto la supletoriedad de la NIC-11 establecida en la Circular 49.
68

TRANSITORIO


En caso de que a la entrada en vigor de este Boletín no se haya aplicado la normatividad establecida en la NIC-11, los efectos iniciales deben tratarse como una corrección a un error en la información financiera, siguiendo los lineamientos  establecidos en el Boletín A-7, Comparabilidad.
69

Apéndice A

Estos Apéndices no forman parte integrante de la norma contenida en éste Boletín, son meramente ilustrativos acerca de la aplicación de la misma, con la finalidad de ayudar a clarificar su significado.

Información sobre políticas contables 

A continuación se presentan algunos ejemplos de revelación sobre políticas contables acorde con el ¶ 67:

· “Los ingresos derivados de los contratos de construcción a precio unitario se reconocen en la cuenta de resultados aplicando el enfoque de ingreso-costo. El porciento de avance se determina de acuerdo con el procedimiento basado en medidas de entrada, con referencia al porciento de horas de trabajo ejecutadas con relación al total de horas de trabajo estimadas para cada contrato. Si el contrato relativo incluye cláusulas de escalación de precios, el ingreso es estimado e incluido en el estado de resultados de acuerdo al método de porciento de avance. Las reclamaciones en exceso del precio pactado o por encima de las escalaciones permitidas, son reconocidas en los ingresos exclusivamente cuando se estima que la reclamación resultará en ingresos adicionales y el desenlace económico del contrato de construcción puede ser estimado y cuantificado confiablemente. Las pérdidas en contratos son reconocidas en su totalidad inmediatamente en el periodo en que llegan a ser evidentes y estimadas confiablemente”.

· “Los ingresos de los contratos de construcción de costo más comisión, se reconocen en la cuenta de resultados aplicando el enfoque de utilidad bruta y determinando el porciento de avance de acuerdo con el procedimiento basado en medidas de salida, medido por la proporción en que las unidades producidas hasta la fecha representan, respecto a las unidades estimadas a producir para todo el contrato. Si algún contrato incluye cláusulas de escalación de precios, el ingreso relacionado es estimado e incluido en el estado de resultados de acuerdo al método de porciento de avance. Las reclamaciones en exceso del precio pactado o por encima de las escalaciones permitidas, son reconocidas en los ingresos exclusivamente cuando se estima que la reclamación resultará en ingresos adicionales y el desenlace económico del contrato de construcción puede ser estimado y cuantificado confiablemente. Las pérdidas en contratos son reconocidas en su totalidad inmediatamente en el periodo en que llegan a ser evidentes y su estimación es confiable”.

Apéndice B

Cuadro esquemático de la integración del costo en un contrato de construcción y casos para la identificación de la “obra por aprobar” y de la “obra cobrada por ejecutar”

La conformación de los costos de un contrato sobre la base de un presupuesto total de Ps 1,000, de los cuales se han incurrido a la fecha Ps 700, con un avance de obra del 60% y costos incurridos relacionados con actividades futuras (¶ 49) por Ps 100, se analiza como sigue:










Con la información anterior sobre integración de costos analizaremos tres casos con diferentes niveles de obra aprobada por el cliente, considerando un margen de utilidad bruta proyectada del 20% en todos los casos:

En el caso “A” el total de la obra aprobada representa un total de Ps 480 (Ps 400 de costos incurridos aprobados mas Ps 80 de utilidad [400 x 20%]), por lo cual la “obra por aprobar” en términos del ¶ 65.1.b representa Ps 340, compuestos por:

a) Ps 240 de Obra por aprobar (Ps 200 de costos ejecutados por aprobar mas Ps 40 de utilidad [200 x 20%]), y 

b) Ps 100 de costos incurridos por ejecutar relacionados con actividades futuras.

En el caso “B” el total de la obra aprobada asciende a Ps 720 (Ps 600 de costos incurridos aprobados mas Ps 120 de utilidad [600 x 20%]), que equivale al total de obra ejecutada a la fecha; sin embargo la “obra por aprobar” en términos del ¶ 65.1.b es de Ps 100, integrado por costos incurridos por ejecutar relacionados con actividades futuras.

Y finalmente en el caso “C” el total de la obra aprobada es de Ps 920 (Ps 600 de costos incurridos aprobados mas Ps 120 de utilidad [600 x 20%], adicionado con Ps 200 de costos por ejecutar, es importante destacar que los Ps 200 de costos por ejecutar, contemplan Ps 100 de costos incurridos no expirados
, en esta ocasión como la obra cobrada es mayor a la ejecutada resulta en una “obra cobrada por ejecutar” en términos del ¶ 65.2.b por Ps 100, compuesta por:

a) Ps 200 de obra comprometida por ejecutar, disminuidos en este caso por

b) Ps 100 de obra por ejecutar incurrida (costos incurridos por ejecutar relacionados con actividades futuras).
Apéndice C

Determinación de los ingresos y costos del contrato 

El ejemplo que sigue, ilustra un método para la determinación del grado de realización de un contrato, así como el ritmo de reconocimiento en el tiempo de sus ingresos y costos. Un contratista ha conseguido un contrato a precios unitarios para la construcción civil y electromecánica de una planta de cemento. La cantidad inicialmente pactada en el contrato es de Ps 1,400
. El presupuesto original que el contratista hace de los costos del contrato es de Ps 1,288.  La duración del contrato es de 3 años. Al término del primer año se tiene un avance inicial del 7% de la obra como sigue:

Monto contratado



 Presupuesto original 
 Aumentos 
 Disminuciones 
 Monto total contratado 


 A 
 B 
 C 
 D = A + B - C 

 Ingresos 
Ps           1,400 
 Ps                   0 
 Ps                   0 
 Ps           1,400 

 Costos 
                 1,288 
                        0 
                        0 
                 1,288 

 Utilidad Bruta 
 Ps              112 
 Ps                   0 
 Ps                   0 
 Ps              112 

 % margen 
8.0%
0.0%
0.0%
8.0%

Monto ejecutado 



 Monto total contratado 
 Porciento de avance 
 Obra ejecutada 
 Obra por ejecutar
 


 D 
 E 
 F = D * E 
 G = D - F 

 Ingresos 
 Ps           1,400 
7.0%
 Ps                98 
 Ps           1,302 

 Costos 
                1,288 
7.0%
                     90 
                1,198 

 Utilidad Bruta 
 Ps              112 

 Ps                  8 
 Ps              104 

 % margen 
8.0%

8.2%
8.0%

Se aprueba el 100% de la obra ejecutada, recuperándose el 90% de la obra aprobada, y quedando el 10% de la misma en garantía del cumplimiento del contrato, como se presenta a continuación:

Análisis de la cartera 



 Obra aprobada 
 Obra cobrada 
 Obra aprobada por cobrar 
 Obra aprobada retenida 
 Clientes 


 L 
 M 
 N = L - M 
 Y = L * 10% 
 Z = N - Y 


 Ps                  98 
 Ps                  88 
 Ps                  10 
 Ps                  10 
 Ps                    0 

De los pasivos identificados con los costos del contrato, se tienen Ps 50 de costos por materiales estándares almacenados en la obra para ser utilizados en el ejercicio siguiente (costos incurridos relacionados con actividades futuras ¶¶ 49 y 55.a), así como una estimación de obra provisionada por Ps 30, y pagos de pasivos por un importe de Ps 95, de acuerdo a lo siguiente:

Resumen de pasivos 


Costos incurridos identificados:
 Pasivos totales 
 Obra provisionada 
Pasivos




 Identificados 
 Pagados 
 Por pagar 


 O = F2 + X 
 P 
 Q = O - P 
 R 
 S = Q - R 

En resultados 
 Ps              90 
 Ps              30 
 Ps              60 
 Ps              45 
 Ps              15 

Con actividades futuras 
                      50 
N/A

                     50 
                      50 
                        0 


 Ps            140 
 Ps              30 
 Ps            110 
 Ps              95 
 Ps              15 

Análisis del almacén 



 Totales 


 X 

 Trabajos en proceso relacionados con actividades futuras 

 Ps          50 

 No identificados al proyecto 
                 0 


 Ps          50 

A la obra ejecutada se le incorpora el valor de los materiales relacionados con actividades futuras, para conformar el total de ingreso recuperable, y en su caso disminuirle las pérdidas futuras esperadas provisionadas (no procedentes en éste caso), lo cual se compara con el importe más alto entre los ingresos aprobados y cobrados, para de este modo poder identificar la “Obra por aprobar” (¶ 65.1.b), o en su defecto la “Obra cobrada por ejecutar” (¶ 65.2.b), como sigue:

Análisis de ejecución de obra 



 Obra recuperable (devengada / activada)
 
 Obra recuperable menos provisión de pérdidas 
 Aprobado o cobrado el que sea mayor 
 Obra por aprobar 
 Obra cobrada por ejecutar
 


 Ñ = F1 + X1 
 H = Ñ - G 
 I = > L y M 
 J= H-I (si H>I) 
 K= I-H (si I>H) 


 Ps               148 
 Ps               148 
                      98 
 Ps                 50 
 Ps                   0 

Finalmente se reciben anticipos de clientes por Ps 10, se otorgan anticipos a proveedores por Ps 20, y se realiza un financiamiento inicial para el proyecto con capital propio por Ps 40, resultando el siguiente análisis:

Análisis de flujos 



 Cobrado / pagado 
 Anticipos recibidos / pagados 
 Financiamiento / pagos del mismo 
 Flujo neto 


 T = M y R 
 U 
 V 
 W = T + U + V 

 Ingresos 
 Ps                 88 
 Ps                 10 
 Ps                  40 
 Ps                138 

 Egresos 
                      95 
                     20 
                         0 
                     115 


 Ps                 (7)
 Ps               (10)
 Ps                  40 
 Ps                  23 

Si analizásemos el balance y los resultados acumulados del proyecto al primer año, éstos deben presentarse como se muestra a continuación:

BALANCE 






 (millones de pesos del 31 de diciembre de 20X0) 






ACTIVOS 
 31 de diciembre de 20X0

Activos circulantes 





Efectivo y equivalentes

 Ps          23 


Clientes (ejecutado y aprobado por cobrar, no retenido) (¶ 65.1.a)

                 0 


Inventarios 




• Trabajos en proceso (¶¶ 49 y 55.a) 
 Ps          50 



• Anticipo a proveedores (¶ 55.b) 
              20 



Menos –






• Traspaso de material relacionado con actividades futuras (¶ 55.a) 


            (50)
              20 


Obra por aprobar sobre proyectos en proceso (¶ 65.1.b)

               50 
 Ps           93 

Activos  no circulantes 





Clientes retenidos en garantía (¶ 65.3) 

 Ps           10 
               10 




 Ps        103 

PASIVOS Y CAPITAL 




Pasivos circulantes 





Proveedores

 Ps           15 


Provisiones 

               30 


Anticipo de clientes (¶ 65.2.a) 

               10 


Obra cobrada por ejecutar sobre proyectos en proceso (¶65.2.b) 

                 0 
 Ps          55 






Capital Contable 





Capital social 

 Ps           40 


Resultado acumulado del proyecto 

                 8 
               48 




 Ps        103 

RESULTADOS ACUMULADOS 






 (millones de pesos del 31 de diciembre de 20X0) 








 31 de diciembre de 20X0 

Actividades de construcción 





 Ingresos por proyecto (¶¶ 23-31) 

 Ps           98 
100.0%

 Costo de proyectos (¶¶ 32-41 y 63) 

              90
-90.0%

 Contribución marginal 

 Ps            8 
10.0%

Para mayor abundamiento se presenta un resumen de los asientos a registrar en el primer año como sigue:

 1) 
Registro de la aportación inicial. 

 2) 
Registro de los pasivos por costos incurridos, tanto identificados como provisionados del periodo, de acuerdo al avance de obra, incluye Ps 50 por costos relacionados con actividades futuras. 

 3) 
Registro de los ingresos y costos ejecutados del periodo de acuerdo al avance de obra. 

 4) 
Reclasificación de costos incurridos relacionados con actividades futuras. 








 5) 
Aprobación de ingresos, con una retención del 10% del mismo en garantía. 

 6) 
Cobro del total de los ingresos aprobados y no sujetos a retención en garantía. 

 7) 
Pago de pasivos. 

 8) 
Anticipos recibidos de clientes. 

 9) 
Anticipos pagados a proveedores. 

 10) 
Traspaso de los resultados del periodo. 




Flujo del proyecto 

 Clientes 

 1) 
40
95
 (7 

 5) 
88
88
 (6 

 6) 
88
20
 (9 






8) 
10








 SF) 
23




























 Inventarios 

 Obra por aprobar 

 2) 
140
90
(3 

 3) 
98
98
 (5 

9) 
20
50
(4 

 4) 
50



 SF) 
20



 SF) 
50

































 Clientes retenidos en garantía 

Proveedores (pasivos identificados)

 7) 
10



 7) 
95
110
 (2 

 SF) 
10





15
 (SF 









































 Provisiones 

 Anticipos de clientes 



30
 (2 



10
 (8



30
 (SF 



10
 (SF 









































 Resultado acumulado del proyecto 

 Capital social 



8
 (10 



40
 (1 



8
 (SF 



40
 (SF 









































 Ingresos por proyecto 

 Costo de proyectos 



98
 (3

3) 
90



 10) 
98
98
 (SF 

 SF) 
90
90
 (10 









































Al final del segundo año el contratista estima que los costos totales del contrato se han incrementado hasta un total de Ps 1,399, en ese mismo año el cliente aprueba una aditiva al contrato, que resulta en un incremento de los ingresos por Ps 120, y costos adicionales por Ps 111, manteniendo prácticamente el mismo margen de utilidad bruta proyectado del 8.0%, como sigue: 

Monto contratado 



 Presupuesto original 
 Aumentos 
 Disminuciones 
 Monto total contratado 


 A 
 B 
 C 
 D = A + B – C 

 Ingresos 
 Ps            1,400 
 Ps              120 
 Ps                   0 
 Ps            1,520 

 Costos 
                 1,288 
                    111 
                        0 
                 1,399 

 Utilidad Bruta 
 Ps               112 
 Ps                  9 
 Ps                   0 
 Ps               121 

 % margen 
8.0%
7.5%
0.0%
8.0%

El avance estimado determinado de acuerdo al porciento de avance ascendió para el segundo año al 75%, como se muestra a continuación:

Monto ejecutado 



 Monto total contratado 
 Porciento de avance 
 Obra ejecutada 
 Obra por ejecutar 


 D 
 E 
 F = D * E 
 G = D – F 

 Ingresos 
 Ps            1,520 
75.0%
 Ps           1,140 
 Ps               380 

 Costos 
                 1,399 
75.0%
                1,049 
                   350 

 Utilidad Bruta 
 Ps               121 

 Ps                91 
 Ps                 30 

 % margen 
8.0%

8.0%
7.9%

Cabe hacer mención que en este año el contratista negocia el cobro de obra aún no ejecutada por un monto de Ps 60 con el compromiso de realizarla en el corto plazo, adicionales incluso a los costos incurridos derivados de materiales almacenados para ser utilizados en el último año, que se incrementan a Ps 100, para lo cual el cliente solicita se garantice el total de la obra pendiente de ejecutar mediante fianza, cuyo costo es el 1% del total del backlog, como sigue:

Análisis de cartera y de ejecución de obra 



 Obra aprobada 
 Obra cobrada 
 Obra aprobada por cobrar 
 Obra aprobada retenida 
 Clientes 


 L 
 M 
 N = L - M 
 Y = L * 10% 
 Z = N - Y 


 Ps         1,140 
 Ps         1,300 
 Ps                0 
 Ps                0 
 Ps                0 



 Ps                4 
 Fianzas 

Resultando en una obra aprobada y cobrada por ejecutar, según se muestra en el subsecuente cuadro:

Análisis de cartera y de ejecución de obra 



 Obra recuperable
 (devengada / activada) 
 Obra recuperable menos provisión de pérdidas 
 Aprobado o cobrado el que sea mayor 
 Obra por aprobar 
 Obra cobrada por ejecutar 


 Ñ = F1 + X1 
 H = Ñ – G 
 I = > L y M 
 J= H-I (si H>I) 
 K= I-H (si I>H) 

 
 Ps         1,240 
 Ps         1,240 
Ps          1,300 
 Ps                0 
 Ps              60 

Finalmente se observan al cierre del segundo año provisiones por Ps 150, pagos de pasivos por Ps 980, y anticipos otorgados a proveedores por Ps 300, arrojando el siguiente balance del proyecto:

BALANCE 

 (millones de pesos del 31 de diciembre de 20X1) 

ACTIVOS 
 31 de diciembre de 20X1 

Activos circulantes 





Efectivo y equivalentes

 Ps          60 


Clientes (ejecutado y aprobado por cobrar, no retenido) (¶ 65.1.a) 

                 0 


Inventarios 




• Trabajos en proceso (¶¶ 49 y 55.a) 
 Ps        100 



• Anticipo a proveedores (¶ 55.b) 
            300 



Menos –




• Traspaso de material relacionado con actividades futuras (¶ 55.a) 
           (100)
             300 


Obra por aprobar sobre proyectos en proceso (¶ 65.1.b) 

                 0 
 Ps        360 

Activos  no circulantes 





Clientes retenidos en garantía (¶ 65.3) 

 Ps            0 
                 0 




 Ps       360 

PASIVOS Y CAPITAL 




Pasivos circulantes 





Proveedores

 Ps           19 


Provisiones 

             150 


Anticipos de clientes (¶ 65.2.a) 

                 0 


Obra cobrada por ejecutar sobre proyectos en proceso (¶65.2.b) 

               60 
 Ps        229 






Capital Contable 





Capital social 

 Ps           40 


Resultado acumulado del proyecto 

               91 
            131 




 Ps       360 

A continuación se presenta un resumen de los asientos a registrar en el segundo año:

1) 
Reconocimiento de los pasivos por costos incurridos, tanto identificados como provisionados del periodo, de acuerdo al avance de obra, incluye Ps 100 por costos relacionados con actividades futuras.

2) 
Registro de los ingresos y costos ejecutados del periodo de acuerdo al avance de obra. 

 3) 
Aplicación de los anticipos pagados a proveedores. 

 4) 
Aplicación de los anticipos recibidos de clientes. 

 5) 
Anticipos pagados a proveedores en el periodo neto. 

 6) 
Reclasificación de costos incurridos relacionados con actividades futuras en este caso mitigando las obras cobradas no ejecutadas. 








 7) 
Aprobación de ingresos, con una cancelación de la retención del 10% del año anterior. 

 8) 
Cobro del total de los ingresos aprobados, inclusive Ps 160 aún no ejecutados comprometidos. 

 9) 
Pago de pasivos. 

 10) 
Traspaso de los resultados del periodo. 




Flujo del proyecto 

 Clientes 

 SI) 
23
300
 (5 

 7) 
1,052
10
 (4 

 8) 
1,202
865
 (9 



1,042
 (8 

 SF) 
60





0
 (SF 































Inventarios 

 Obra por aprobar 

 SI) 
20
959
 (2

 SI) 
50
50
 (1 

 1) 
1,059
20
 (3

2) 
1,042
1,042
 (7 

 5) 
300
100
 (6

 SF) 
0



 SF) 
300




























 Clientes retenidos en garantía 

 Proveedores (pasivos identificados)

 SI) 
10
10
 (7 

 3) 
20
15
 (SI 

 SF) 
0



 9) 
865
889
 (1








19
 (SF 































 Provisiones 

 Anticipos de clientes 



30
 (SI 

 4) 
10
10
 (SI 



120
 (1 



0
 (SF 



150
 (SF 














































 Obra cobrada por ejecutar 

 Capital social 

 6) 
100
160
 (8 



40
 (SI 



60
 (SF 



40
 (SF 









































 Resultado acumulado del proyecto 








8
 (SI 








83
 (10 








91
 (SF 




































Ingresos por proyecto 

 Costo de proyectos 



1,042
 (2

2) 
959



 10) 
1,042
1,042
 (SF 

 SF) 
959
959
 (10 









































En el último año debido a un incumplimiento en las fechas programadas el contratista se hace acreedor a una penalidad por Ps 20, misma que afecta el porciento de margen bruta estimado para alcanzar finalmente un 6.7%, como se analiza en el cuadro subsecuente:

Monto contratado y ejecutado 



 Presupuesto original 
 Aumentos 
 Disminuciones 
 Monto total contratado 


 A 
 B 
 C 
 D = A + B - C 

 Ingresos 
 Ps            1,400 
 Ps               120 
 Ps              (20)
 Ps            1,500 

 Costos 
                 1,288 
                    111 
                       0 
                 1,399 

 Utilidad Bruta 
 Ps               112 
 Ps                   9 
 Ps              (20)
 Ps               101 

 % margen 
8.0%
7.5%
100.0%
6.7%




 Monto total contratado 
 Porciento de avance 
 Obra ejecutada 
 Obra por ejecutar 


 D 
 E 
 F = D * E 
 G = D – F 

 Ingresos 
 Ps            1,500 
100.0%
 Ps            1,500 
 Ps                   0 

 Costos 
                 1,399 
100.0%
                 1,399 
                        0 

 Utilidad Bruta 
 Ps               101 

 Ps               101 
 Ps                   0 

 % margen 
6.7%

6.7%
0%

Se concluye y aprueba la totalidad del proyecto, sin embargo el cliente retiene al contratista el 10% del monto final contratado durante un periodo de un año, para garantizar el adecuado funcionamiento de la planta de cemento construida, según se analiza a continuación:

Análisis de la cartera 



 Obra aprobada 
 Obra cobrada 
 Obra aprobada por cobrar 
 Obra aprobada retenida 
 Clientes 


 L 
 M 
 N = L - M 
 Y = L * 10% 
 Z = N - Y 


 Ps         1,500 
 Ps         1,350 
 Ps            150 
 Ps            150 
 Ps                0 

Al final del proyecto se concluyen casi la  totalidad de las operaciones resultando el balance siguiente:

BALANCE 

 (millones de pesos del 31 de diciembre de 20X2) 

ACTIVOS 
 31 de diciembre de 20X2 

Activos circulantes 





Efectivo y equivalentes


 Ps           40 

 Activos  no circulantes 





Clientes retenidos en garantía (¶ 65.3) 


             150 




 Ps        190 

PASIVOS Y CAPITAL 


Pasivos circulantes 





Proveedores


 Ps          49 

Capital Contable 





Capital social 

 Ps           40 


Resultado acumulado del proyecto 

             101 
             141 




 Ps        190 

Para mayor comprensión se presenta un resumen de los asientos a registrar en el tercer y último año de acuerdo a lo siguiente:

1) 
Reconocimiento de los pasivos por costos incurridos, tanto identificados como provisionados del periodo, de acuerdo al avance de obra, incluye aplicación de Ps 100 por costos previamente relacionados con actividades futuras.

2) 
Registro de los ingresos y costos ejecutados del periodo de acuerdo al avance de obra. 

 3) 
Aplicación de los anticipos pagados a proveedores en el periodo. 

4) 
Aprobación de ingresos, con una retención del 10% del total ejecutado en garantía. 

5) 
Cobro del total de los ingresos aprobados y no sujetos a retención en garantía. 

6) 
Pago de pasivos. 

7) 
Traspaso de los resultados del periodo. 




Flujo del proyecto 

 Clientes 

 SI) 
60
70
 (6
4
 7) 
50
50
 (5 

5) 
50





                    0
 (SF 

 SF) 
40




























Inventarios 

 Obra por aprobar 

 SI) 
300
350
 (2

2) 
200
200
 (4

1) 
350
300
 (3

 SF) 
0



 SF) 
0




























 Clientes retenidos en garantía 

 Proveedores (pasivos identificados)

4) 
150



3) 
300
19
 (SI 

 SF) 
150



 6) 
70
400
 (1








49
 (SF 





















 Provisiones 

 Obra cobrada por ejecutar 

1) 
150
                150 
 (SI 

 2) 
160
60
 (SI 



0
 (SF 



100
 (1








0
 (SF 





















 Resultado acumulado del proyecto 

 Capital social 



91
 (SI 



40
 (SI 



10
 (7



40
 (SF 



101
 (SF 


























Ingresos por proyecto 

 Costo de proyectos 



360
 (2 

 2) 
350



7) 
360
360
 (SF 

 SF) 
350
350
 (7































El porciento de avance del contrato determinado en los análisis precedentes, se ha calculado mediante medidas de entrada basadas en la proporción que los costos del contrato incurridos hasta la fecha representan con relación a la última estimación del total de costos del mismo (¶ 51.a). Un resumen de los datos financieros obtenidos durante el periodo de construcción es el siguiente:


 20X0 
 20X1 
 20X2 

 Presupuesto original 
 Ps            1,400 
 Ps            1,400 
 Ps          1,400 

 Aumentos 
                       0 
                   120 
                  120 

 Disminuciones 
                       0 
                       0 
                   (20)

 Presupuesto modificado 
                1,400 
                1,520 
               1,500 

 Costos incurridos
 
                   140 
                1,149 
               1,399 

 Costos por incurrir 
                1,148 
                   250 
                      0 

 Costos del contrato 
                1,288 
                1,399 
               1,399 

 Utilidad total estimada 
 Ps               112 
 Ps               121 
 Ps             101 

 Porciento de avance 
7%
75%
100%

 Margen estimado 
8.00%
7.96%
6.73%

Resultado final:


 Ingresos 
 % margen 
 Margen 

 Presupuesto original 
 Ps         1,400 
8.00%
 Ps           112 

 Aumentos 
                120 
7.50%
                    9 

 Disminuciones 
                (20)
100.00%
                (20)

 Presupuesto final 
 Ps         1,500 
6.73%
 Ps           101 

Los resultados reconocidos de cada uno de los tres años, se muestran a continuación:

20X0
 Acumulado 
 Reconocido en años anteriores 
 A reconocer en el periodo 

 Ingresos 
 Ps                 98 
 Ps                  0 
 Ps                98 

 Costos 
                     90 
                       0 
                     90 

 Utilidad bruta 
 Ps                   8 
 Ps                  0 
 Ps                  8 






20X1
 Acumulado 
 Reconocido en años anteriores 
 A reconocer en el periodo 

 Ingresos 
 Ps            1,140 
 Ps                98 
 Ps           1,042 

 Costos 
                1,049 
                     90 
                  959 

 Utilidad bruta 
 Ps                 91 
 Ps                  8 
 Ps                83 






20X2
 Acumulado 
 Reconocido en años anteriores 
 A reconocer en el periodo 

 Ingresos 
 Ps            1,500 
 Ps           1,140 
 Ps              360 

 Costos 
                1,399 
                1,049 
                  350 

 Utilidad bruta 
 Ps               101 
 Ps                91 
 Ps                10 

Apéndice D

Cuadros esquemáticos de la organización del Boletín  

Alcance

Determinación de la política de contabilización











Desviación temporal a la política básica

Identificación del centro de utilidad

Determinación del ingreso y costo













Revisión de estimados

Apéndice E

Aplicación de las reglas de presentación y revelación a los contratos 

Utilizando el contrato analizado en el ejemplo precedente, el cual enunciaremos como contrato “C”, e incorporando cuatro contratos adicionales, ilustraremos las reglas de presentación y revelación que deben aplicarse a los contratos de construcción, considerando que:

· El contratista ha concluido se segundo año de actividad. 

· La recuperación de cartera por contrato se analiza como sigue:

Análisis de la cartera 



 Obra aprobada 
 Obra cobrada 
 Obra aprobada por cobrar 
 Obra aprobada retenida 
 Clientes 

 Contrato:
 L 
 M 
 N = L - M 
 Y = L * 10% 
 Z = N - Y 

 A
Ps            100
Ps              90
Ps              10
Ps              10
Ps                0

 B
520
468
52
52
0

 C
1,140
1,300
0
0
0

 D
180
162
18
18
0

 E
55
48
7
6
2


 Ps         1,995 
 Ps         2,068 
 Ps              87 
 Ps              86 
 Ps                2 

· Los costos incurridos en los contratos A, B, C y E incluyen materiales almacenados como trabajos en proceso para ser utilizados en el año subsecuente (costos identificados con actividades futuras) y han sido pagados de acuerdo a la siguiente tabla:

Resumen pasivos 


Costos incurridos identificados:
 Pasivos totales 
 Obra provisionada 
Pasivos




 Identificados 
 Pagados 
 Por pagar 


 O = F2 + X 
 P 
 Q = O - P 
 R 
 S = Q - R 








 En resultados 






 Contrato A
 Ps            110 
 Ps              64 
 Ps              46 
 Ps              40 
 Ps                6 

 Contrato B
450
153
297
250
47

 Contrato C
1,049
150
899
880
19

 Contrato D
250
100
150
150
0

 Contrato E
55
15
40
35
5








 Con actividades futuras 





 Contrato A
                   10 
N/A
                   10 
                    0 
                  10 

 Contrato B
60
N/A
60
60
0

 Contrato C
100
N/A
100
100
0

 Contrato D
0
N/A
0
0
0

 Contrato E
45
N/A
45
45
0


 Ps         2,129 
 Ps            482 
 Ps         1,647 
 Ps         1,560 
 Ps              87 

· Para los contratos B y E los clientes han entregado anticipos a cuenta del proyecto por Ps 80 y Ps 25.

· Para los contratos A, C y D el contratista ha otorgado anticipos a proveedores por Ps 15, Ps 300 y Ps 10, respectivamente.

· El contratista financió los proyectos con capital propio por Ps 100, distribuidos como sigue:

Capital propio 


Contrato:
 A 
 B 
C
D
E
Total

Monto aportado 
 Ps          15 
 Ps           25 
 Ps           40 
 Ps            10 
 Ps            10 
 Ps          100 

· A continuación se muestra un análisis de los montos contratados con sus disminuciones y aumentos, así como los porcientos de avance para cada contrato:

Monto contratado y ejecutado 


Contrato 
 Presupuesto original 
 Aumentos 
 Disminuciones 
 Monto total contratado 
 Porciento de avance 
 Obra ejecutada 

A
 A 
 B 
 C 
 D = A + B - C 
 E 
 F = D * E 

 Ingresos 
 Ps            300 
 Ps       175 
 Ps       (60)
 Ps         415 
35.0%
 Ps         145 

 Costos 
                 235 
              140 
            (60)
             315 
35.0%
              110 

 Utilidad Bruta 
 Ps              65 
 Ps           35 
 Ps           0 
 Ps         100 

 Ps           35 

 % margen 
21.5%
20.0%
0.0%
24.1%

24.1%

B


 Ingresos 
 Ps         1,000 
 Ps         150 
 Ps     (110)
 Ps      1,040 
50.0%
 Ps         520 

 Costos 
                 875 
              132 
          (107)
              900 
50.0%
              450 

 Utilidad Bruta 
 Ps            125 
 Ps           18 
 Ps         (3)
 Ps         140 

 Ps           70 

 % margen 
12.5%
12.0%
3.0%
13.5%

13.5%

C


 Ingresos 
 Ps        1,400 
 Ps         120 
 Ps            0 
 Ps      1,520 
75.0%
 Ps      1,140 

 Costos 
              1,288 
             111 
                0 
          1,399 
75.0%
          1,049 

 Utilidad Bruta 
 Ps           112 
 Ps             9 
 Ps            0 
 Ps         121 

 Ps           91 

 % margen 
8.0%
7.5%
0.0%
8.0%

8.0%

D


 Ingresos 
 Ps            210 
 Ps        150 
 Ps            0 
 Ps         360 
55.6%
 Ps         200 

 Costos 
                 210 
            240 
                0 
             450 
55.6%
              250 

 Utilidad Bruta 
 Ps                0 
 Ps        (90)
 Ps            0 
 Ps         (90)

 Ps         (50)

 % margen 
0.0%
-60.0%
0.0%
-25.0%

-25.0%

E


 Ingresos 
 Ps             55 
 Ps          15 
 Ps            0 
 Ps           70 
78.0%
 Ps           55 

 Costos 
                   55 
               45 
                0 
            100 
78.0%
                55 

 Utilidad Bruta 
 Ps               0 
 Ps        (30)
 Ps            0 
 Ps         (30)

 Ps             0 

 % margen 
0.0%
-200.0%
0.0%
-42.9%

0.0%

El estado de los cinco contratos en proceso al final del segundo año es:

Contratos
 A 
 B 
 C 
 D 
 E 
 Total 

Ingresos (¶¶ 23-31) 
 Ps    145 
 Ps    520 
 Ps 1,140 
 Ps   200 
 Ps     55 
 Ps2,060 

Costos (¶¶ 32-41) 
         110 
         450 
      1,049 
        250 
          55 
     1,914 

Utilidad bruta 
           35 
           70 
           91 
        (50)
            0 
        146 

Pérdidas esperadas
  
             0 
             0 
             0 
        (40)
        (30)
       (70)

Resultado neto reconocido 
 Ps      35 
 Ps      70 
 Ps      91 
 Ps   (90)
 Ps   (30)
 Ps     76 

Análisis de costos 







Costos incurridos a la fecha (¶¶ 32-41 y 49) 
 Ps    120 
 Ps    510 
 Ps 1,149 
 Ps    250 
 Ps    100 
 Ps 2,129 

En resultados (¶ 32) 
         110 
         450 
      1,049 
         250 
           55 
      1,914 

Relacionados con una actividad futura

 Ps      10 
 Ps      60 
 Ps    100 
 Ps        0 
 Ps      45 
 Ps    215 

Análisis de ingresos 







Ingresos (ver arriba) 
 Ps    145 
 Ps    520 
 Ps 1,140 
 Ps    200 
 Ps      55 
 Ps 2,060 

Obra ejecutada aprobada

         100 
         520 
      1,140 
         180 
           55 
      1,995 

Ingresos no aprobados 
 Ps      45 
 Ps        0 
 Ps        0 
 Ps      20 
 Ps        0 
 Ps      65 

Ingresos cobrados 
 Ps      90 
 Ps    468 
 Ps 1,300 
 Ps    162 
 Ps      48 
 Ps 2,068 

Anticipos (¶ 65.2.a) 
 Ps        0 
 Ps      80 
 Ps        0 
 Ps        0 
 Ps      25 
 Ps    105 

Retenciones (¶ 65.3) 
 Ps      10 
 Ps      52 
 Ps        0 
 Ps      18 
 Ps        6 
 Ps      86 

Fianzas (¶ 67.d) 
 Ps        0 
 Ps        0 
 Ps        4 
 Ps        0 
 Ps        0 
 Ps        4 

Los montos a revelar en los estados financieros se muestran en el siguiente cuadro:

Costos incurridos y utilidades reconocidas (menos pérdidas reconocidas) (¶ 67.c) 
 Ps       2,205 

Anticipos recibidos (¶¶ 65.2.a) 
 Ps          105 

Retenciones en garantía (¶¶ 65.3) 
 Ps            86 

Obra por aprobar (¶ 65.1.b) 
 Ps          130 

Obra aprobada por ejecutar (¶ 65.2.b) 
 Ps           (80)

Fianzas (¶ 67.d) 
 Ps              4 

Los saldos a revelar y presentar según  ¶¶ 65.1.b, 65.2.b y 67.c, se analizan a continuación: 

Costos incurridos 
 Ps    120 
 Ps    510 
 P 1,149 
 Ps   250 
 Ps   100 
 Ps2,129 

Utilidades reconocidas menos pérdidas reconocidas 
           35 
           70 
          91 
        (90)
        (30)
          76 

Sub-total (¶ 67.c)
         155 
         580 
     1,240 
        160 
          70 
     2,205 

Obra ejecutada aprobada (facturada) o cobrada, la que sea mayor 
        100 
         520 
     1,300 
       180 
          55 
    2,155 

Obra por aprobar (¶ 65.1.b) 
 Ps      55 
 Ps      60 
 Ps       0 
 Ps       0 
 Ps     15 
 Ps   130 

Obra cobrada por ejecutar (¶ 65.2.b) 
 Ps        0 
 Ps        0 
 Ps   (60)
 Ps   (20)
 Ps       0 
 Ps   (80)

Finalmente para mayor comprensión presentamos un balance y un estado de resultados correlacionados con los párrafos del Boletín, como sigue:

BALANCE COMBINADO 

 (millones de pesos del 31 de diciembre de 20X1) 

ACTIVOS 
 31 de diciembre de 20X1 

Activos circulantes 





Efectivo y equivalentes 

 Ps         388 


Clientes (ejecutado y aprobado por cobrar, no retenido) (¶ 65.1.a) 

                 2 


Inventarios 




• Trabajos en proceso (¶¶ 49 y 55.a) 
 Ps        215 



• Anticipo a proveedores (¶ 55.b) 
            325 



Menos –




• Traspaso de material relacionado con actividades futuras (¶ 55.a) 
           (215)
             325 


Obra por aprobar sobre proyectos en proceso (¶ 65.1.b) 

             130 
 Ps        845 

Activos  no circulantes 





Clientes retenidos en garantía (¶ 65.3) 

 Ps           86 
               86 




 Ps        930 

PASIVOS Y CAPITAL




Pasivos circulantes 





Proveedores

 Ps           87 


Provisiones 

             482 


Anticipos de clientes (¶ 65.2.a) 

             105 


Obra cobrada por ejecutar sobre proyectos en proceso (¶65.2.b) 

               80 
 Ps        754 

Capital Contable 





Capital social 

 Ps         100 


Resultados de ejercicios anteriores 

               23 


Resultados del ejercicio 

               53 
             176 




 Ps        930 

RESULTADOS ACUMULADOS 

 (millones de pesos del 31 de diciembre de 20X1) 


 31 de diciembre de 20X1 

Actividades de construcción 




 Ingresos por proyecto (¶¶ 23-31) 
 Ps              2,060 
100.0%

 Costo de proyectos (¶¶ 32-41 y 63) 
                    1,984
-96.3%

 Contribución marginal 
 Ps                  76 
3.7%


31 de diciembre de 20X1

Costos incurridos y utilidades reconocidas (menos pérdidas reconocidas) (¶ 67.c)
 Ps             2,205 

Fianzas (¶ 67.d) 
 Ps                    4 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

(millones de pesos del 31 de diciembre de 20X1)


 31 de diciembre de 20X0 

Actividades de construcción 








 Ingresos por proyecto (¶¶ 23-31) 
 Ps               230 
100.0%

 Costo de proyectos (¶¶ 32-41 y 63) 
                       207
-90.0%

 Contribución marginal 
 Ps                23 
10.0%

RESULTADOS DEL EJERCICIO

(millones de pesos del 31 de diciembre de 20X1)


 31 de diciembre de 20X1 

Actividades de construcción 




 Ingresos por proyecto (¶¶ 23-31) 
 Ps             1,830 
100.0%

 Costo de proyectos (¶¶ 32-41 y 63) 
                    1,777
-97.1%

 Contribución marginal 
 Ps                53 
2.9%

Contratos como uno sólo


(¶ 14.2)





Revisar las definiciones de contrato y de centro de utilidad


(¶¶ 7 y 14)





¿El método de porciento de avance es el utilizado como política básica de contabilización?


(¶ 42)





¿Esta el contrato dentro del alcance del Boletín?


(¶¶ 5-6)





Los criterios para la aplicación del porciento de avance de la obra como política de contabilización base, se describen en los ¶¶ 42-45. La única desviación a dicho método es el aplicable en etapas iniciales de acuerdo al ¶ 58.





Contratos por separado


(¶¶ 14.1 y 14.3)





Medir el progreso de avance y determinar el porciento de avance 


(¶¶ 47-55)





60% porciento de avance





Determinar el ingreso


(¶¶ 23-31)





Calcular el ingreso y el costo bajo cualquiera de los dos enfoques descritos en el  ¶ 56. Aplicar al centro de utilidad identificado.





Si no es un contrato simple identificar cual es el centro de utilidad





Determinar el costo


(¶¶ 32-41)





¿Esta identificado el centro de utilidad?


(¶ 14)





Estimado cero de la utilidad del contrato


(¶ 58)





Desaparecidas las incertidumbres aplicar el método aceptado


(¶ 59)





Incurridos


700





Ejecutados


600











Totales del contrato


1,000





Caso “A” se aprueba el 40% de la obra total





Caso “B” se aprueba el 60% de la obra total





Incurridos por expirar





100





Por ejecutar


400





Caso “C” se aprueba el 80% de la obra total





Por incurrir


300








� Este boletín también proporciona guías prácticas sobre la aplicación de estos criterios.


� Como ejemplo de servicios directamente atribuibles a la construcción, se tienen los de servicios de administración de proyecto, servicios de ingeniería técnica y diseños arquitectónicos, entre otros.


� Inclusive su demolición.


� En lo sucesivo, los contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes de capital se denominan, en forma genérica,  "contratos de construcción".


� La forma para determinar el precio total del contrato, puede dar lugar a precios unitarios desbalanceados conforme el trabajo del contrato progresa, debido a que a algunas unidades previamente cuantificadas, pudieron habérseles asignado precios más altos, que aquellas unidades pendientes de entregar.


� El pago total fijo que debe cubrirse al contratista es por el servicio/obra totalmente terminado y ejecutado, en el plazo establecido.


� Por ejemplo, una cláusula donde se establezca la determinación de tasas salariales conforme a los niveles de sueldo establecidos por acuerdos con los sindicatos o modificaciones a los precios por inflación.


� Para un mejor reflejo de la sustancia económica conforme con lo dispuesto por el Addendum al Boletín A-1 en su párrafo 22b.


� En la práctica mexicana se describe a la obra aprobada por el cliente como “estimación” y equivale al término “certificación” enunciado en las normas internacionales (NIC-11) y al de “facturación” (billings) descrito en la normatividad estadounidense.


� Es de uso común en la práctica mexicana realizar facturación por los anticipos de clientes. Por tanto se consideró como elemento de identificación para su presentación la “obra cobrada por ejecutar”, en vez de la “obra facturada y debida a los clientes”, difiriendo en terminología más no en conceptos con pronunciamientos internacionales.


� Los principios de realización y periodo contable son los factores que fundamentan la contabilización de los contratos de construcción en el largo plazo.


� Los ingresos atribuibles al contrato deben ser claramente identificados de tal forma que la experiencia real pueda compararse con estimados previos.


� Por ejemplo, por atrasos causados por el cliente, errores en especificaciones o diseño y variaciones en controversia en el trabajo, según se establece en el contrato.


� Por ejemplo, se puede conceder un pago de incentivo por la terminación adelantada del trabajo.


� Los costos del contrato abarcan: los costos incurridos a la fecha y los costos estimados por incurrir, cuando se trata de valuar un contrato completo (véanse párrafo 54 y apéndice B).


� Por ejemplo, una asignación sobre la base de  horas de mano de obra directa.


� Los costos posteriores a la aprobación del contrato, deben incluirse como parte de los costos del proyecto, siempre y cuando sean recuperables.


� Los costos iniciales pueden ser reconocidos de acuerdo con el párrafo 49.


� De esta forma se emite información útil sobre el grado de actividad y desempeño del contrato durante un periodo.


� Véase párrafo 9 incisos 1 y 2.


� La expresión beneficios económicos debe entenderse como el hecho de que la entidad recibirá partidas provechosas para su operación y crecimiento, véase párrafo 23 del Boletín A-11, Definición de los Conceptos Básicos Integrantes de los Estados Financieros.


� Véase párrafo 9 inciso 3.


� Véase párrafo 9 inciso 4. Es importante que conforme se devenguen los honorarios exista, en la medida de lo posible, una aceptación por parte del cliente.


� Basado, generalmente, en un sistema de presupuesto financiero efectivo para cada contrato.


� A estos conceptos con frecuencia se les conoce como trabajo en proceso.


� Los anticipos recibidos conforman parte del avance financiero del proyecto, el cual no debe confundirse con el avance físico que es el utilizado para la determinación del porciento de avance.


� Los estimados deben revisarse en forma periódica para reflejar información nueva, tal como lo establecen los  párrafos 46 y 47.


� Cabe hacer mención que la consideración de los costos incurridos del contrato por materiales entregados y no utilizados en la construcción, dentro de la obra por aprobar en términos del párrafo 49, radica en que aún cuando no están expirados ni incorporados como parte del avance de obra que se presenta para aprobación del cliente, conforman parte del total adeudado por el cliente, lo cual representa reclasificar dichos inventarios como parte de la obra por aprobar descrita en el párrafo 65 inciso 1.b. 


� En algunas ocasiones, durante las primeras etapas, es difícil estimar confiablemente el resultado del contrato, no obstante, puede ser probable que la empresa recupere los costos incurridos del contrato. Por tanto, el ingreso del contrato es reconocido sólo hasta el grado en que los costos incurridos sean recuperables, sin reconocer utilidad alguna (véase apéndice D cuadro esquemático 1).


� Atendiendo lo dispuesto por el Boletín A-7, Comparabilidad (párrafos 9 y 26) (véase apéndice D cuadro esquemático 2).


� El desenlace económico de un contrato de construcción sólo puede ser estimado confiablemente, cuando es probable que los beneficios económicos asociados con el mismo fluyan hacia la empresa.


� Véase párrafo 14.


� Basada en estimaciones de acuerdo con los párrafos 16 – 17.


� Incluye obra ejecutada por aprobar y costos incurridos relacionados con actividades futuras por obra no ejecutada, párrafos 51 y 57 inciso a (véase párrafo 18).


� Véase párrafo 19.


� Véase párrafo 20.


� Véase párrafo 21.


� Véase apéndice A.


� Véanse párrafos 50 a 52 y apéndice A.


� Véase ¶ 81 del Boletín A-11, Definición de los Conceptos Básicos Integrantes de los Estados Financieros.


� Todas las cifras están expresadas en millones de pesos.


� También es conocida la “Obra por ejecutar” como Backlog.


� No aplica. Los materiales almacenados no consideran provisiones estimadas.


� Incluye costos incurridos relacionados con actividades futuras por Ps 50.


� La obra aprobada comprometida debe mostrar la provisión de pérdidas esperadas en términos del ¶ 63.


� Incluye costos incurridos relacionados con actividades futuras por Ps 100.


� El porciento de avance en el primer y segundo año, se determina excluyendo de los costos incurridos, materiales relacionados con actividades futuras por Ps 50 y Ps 100 respectivamente, dispuestos hasta el año subsiguiente.


� Provisionadas según ¶ 63.


� Reconocidos como un activo (¶¶ 49 y 55.a).


� Incluye retenciones (¶¶ 65.1.a y 65.3).





40      Boletín D-7

Boletín D-7     39


