

                                                            Tema: Dirección General de Planeamiento Educativo.

Según Informe Final de Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires, de fecha Junio 2005.

Objeto de la auditoria: Jurisdicción 55. Secretaría de Educación; Programa 5535, Dirección General de Planeamiento Actividad 150-439-867-870-873-875-876

Período examinado: Año 2004

Código del Proyecto: 2.05.14

Crédito Devengado:   $ 11.997.621,90

Resultados:

                                  No constan en poder de la  Dirección General los Registros de Asistencia,

                                  Certificaciones de las Actividades de Capacitación de Docentes, Facilitado-
                                  res y Técnicos de la Oficina de Intermediación laboral.

                                  Falta de homogeneidad en la confección de la planificación anual. 

                                  La planilla de matricula final de las Escuelas de Reingreso no presenta la

                                  apertura del nivel de estudio por asignatura.

                                  En el Programa de Fortalecimiento Institucional se utilizaron Módulos para

                                  el pago de actividades por fuera del Programa, no existiendo normativa

                                  alguna que habilite esta operatoria.

                                  El Informe del “ Programa Deserción Cero” tipificado como de evaluación

                                  no reviste tal carácter, sino el de una mera recopilación de información.


                                  La periodicidad con que se efectúan los proyectos de investigación evaluati-

                                  va es irregular, no existiendo para todos los programas/proyectos un segui-

                                  miento preestablecido. Las actuales acciones de evaluación no se encuentran

                                  integradas en el marco de una política educativa.

                                  La documentación que respalda los informes de evaluación elaborados no se

                                  encuentran debidamente ordenada, clasificada ni en condiciones óptimas de

                                  conservación, imposibilitando la reconstrucción de la información volcada 

                                  en las bases de datos de la Dirección.

Conclusiones:

                       Dada la Importancia del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Escuela

                       Media que la Dirección General co-coordina y teniendo en cuenta la cantidad de

                       Proyectos y Establecimientos involucrados, la importancia presupuestaría y la 

                       Falta de una evaluación a nivel central, se sugiere la realización de una auditoria

                       Especifica del mismo.

Informe Ejecutivo emitido en Septiembre 2004

Período Auditado: Año 2003

Código del Proyecto: 2.04.01

Denominación del Proyecto: Construcciones de la Secretaría de Educación, Auditoria Legal y 

                                               Financiera.

Programa Auditado: 5528

Presupuesto Vigente:         $ 30.951.759,00

Presupuesto Devengado:   $  11.303.847,25

Porcentaje de ejecución:          36,52 %

Comentarios:  NO FUE POSIBLE ACCEDER A 6 FONDOS ROTATORIOS POR 

                        $  893.806,47  EL 41% DE LAS ACTUALIZACIONES SOLICITADAS

Resultado:

                       Desajuste en el cálculo del Presupuesto Oficial, que generó un segundo llamado

                       a Licitación con un Presupuesto Oficial superior a la oferta más baja, presentada

                       en el primer llamado y que fuera desestimada por inconveniencia de oferta.

                       No constan en los Expedientes por los que se tramitan las contrataciones, la totali-

                       dad de la documentación exigida por las Normas vigentes, que deberían ser pre-

                       sentadas por los Contratistas.

                       No obra en las actuaciones seleccionadas en la muestra, elementos que respaldan el

                       Proceso licitatorio: invitación de la convocatoria a la Unión Argentina de Proveedo

                       res del Estado, en un 100%.

                       No se realiza estimación correcta de los plazos de ejecución de las obras, no pre-

                       viendo al momento de su planificación la imposibilidad de realizar trabajos en for-

                       ma continúa por tratarse de Escuelas en período Lectivo.


Se verificaron trabajos realizados con deficiencias en el 86 % de las obras visitadas.


No son ejecutadas en el ejercicio, obras que fueron definidas como necesarias.


A lo largo de los cinco Informes que hemos emitido, todos dan cuenta de situaciones dedistinta naturaleza y relevancia, generando serios “Inconvenientes en la Gestión”, los cuales dejan al descubierto diferente tipos de perjuicios para la Ciudad y para los Vecinos.

ESTOS HECHOS REITERADOS DE DESPROLIJIDAD EN LA ADMINISTRACIÓNPÚBLICA, COMO CONSTA EN LOS DISTINTOS INFORMES DE AUDITORIA, IMPONE SERIOS PERJUICIOS PARA LA SOCIEDAD TODA Y EN PARTICULAR A 

NOSOTROS, LOS VECINOS QUE VIVIMOS EN LOS 47 BARRIOS PORTEÑOS HACEMOS RESERVA DE PODER ACCIONAR JUDICIALMENTE, ANTE ESTA FORMA DE ATENTAR CONTRA NUESTRO BIENESTAR Y TENIENDO EN CUENTA QUE DE HABER EXISTIDO LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA CIUDAD, SEGÚN CONSTA EN EL CAPITULO SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2001, (según consta en la Cláusula Transitoria N° 17 ). La parcialización de las distintas responsabilidades en 15 COMUNAS (Ley 1777), hubiera dado la oportunidad al VECINO DE LA CIUDAD, de poder ejercer IN SITU, el control y su participación. Esto sería el principal cambio para que los RESULTADOS, de la GESTIÓN COMUNAL, fueran el factor primordial para el beneficio de toda la sociedad.

Todo esto, es un simple relato de hechos registrados en Internet, por La Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.

                                                                  Lic. Hugo Bandini

                                                    Perteneciente a Ciudadanos Grupo Uno

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mayo 2006.
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