Formalización del Sistema de Gestión en una Procesadora Apícola de Ometepe

perfil del proyecto

josé izaac paizano

2016

Contenido

1.	Nombre del proyecto	2

2.	Objetivos	2

3.	Antecedentes	2

4.	Justificación	3

5.	Análisis de la situación actual	3

6.	Descripción del proyecto	4

7.	Localización geográfica	4

8.	Análisis de involucrados	5

9.	Estrategia y Plazo de ejecución	6

10.	Sostenibilidad	6

11.	Estrategia de financiamiento	7

12.	Evaluación financiera del proyecto	7

Anexos	9

# Nombre del proyecto

Formalización del Sistema de Gestión en una Procesadora Apícola de Ometepe

# Objetivos

  - Objetivo General:

Contribuir al desarrollo económico local del municipio de Altagracia, a través de la generación de nuevos empleos y el incremento en la oferta de productos apícolas de gran calidad.

  - Objetivo específico:

Diseñar un modelo de gestión del negocio que conduzca hacia una explotación más fructífera de productos apícolas, así como a la sostenibilidad administrativa, técnica, ambiental, comercial y económica de la organización.

# Antecedentes

El municipio de Altagracia es una localidad ubicada en el extremo noreste de la Isla de Ometepe, jurisdicción del departamento de Rivas. Por su condición geográfica, es un territorio cuya actividad económica más importante está basada en las explotaciones de materias primas provenientes de la agricultura, ganadería, la pesca artesanal, la silvicultura y otras actividades productivas.

En los últimos 10 años, la actividad turística ha experimentado un crecimiento importante en la isla de Ometepe, lo que ha estimulado el desarrollo de la infraestructura turística y la creación de una diversidad de negocios orientados a satisfacer la demanda de este sector. En el mismo sentido, la actividad turística ha mostrado un gran interés por el conocimiento del modus vivendi de los pobladores de ometepe. En respuesta a este fenómeno, la oferta turística de Ometepe ya incluye como parte del servicio, una serie de visitas de campo donde se les muestra y explica el proceso productivo de algún bien a los visitantes. Esta práctica ha generado otra corriente de ingresos para los pequeños productores del sector agropecuario de la isla.

En lo concerniente a la actividad apícola, su desarrollo no ha sido muy dinámico. Por muchos años se ha realizado esta actividad de forma artesanal. Sin embargo, recientemente han surgido diferentes iniciativas de productores locales para incrementar los niveles de explotación de esta actividad.

Actualmente el gremio de apicultores en Ometepe está conformado por __ productores que trabajan bajo una forma organizacional rudimentaria, sin constituirse legalmente conforme lo establecen las regulaciones mercantiles nicaragüenses.

La mayoría de estas agrupaciones carecen de sistemas administrativos formales, lo cual representa una limitante para la explotación de esta actividad a niveles industriales. Tampoco se tiene un segmento de mercado definido y, por tanto, no se cuenta con una logística de distribución formal. La producción es vendida al detalle en el mercado local y en algunos casos en otros departamentos de Nicaragua.

En la comunidad de Pul, del municipio de Altagracia, se encuentra establecida una pequeña explotación apícola, integrada por miembros de una familia, quienes han venido desarrollando la actividad de forma experimental desde hace 4 años. Durante este tiempo se han especializado en la producción de miel, sin embargo, han reconocido la necesidad de aprovechar al máximo el potencial que tiene el negocio, ampliando la variedad de productos que pueden obtenerse de esta actividad. Su producción la han comenzado a comercializar bajo el nombre de Miel Imperial de Ometepe, que podría considerarse como una primera marca creada por estos productores.

Actualmente la administración de esta pequeña explotación, se encuentra en proceso de formalización del negocio. El propósito de este proceso es que se logre diseñar un sistema de gestión que garantice la sostenibilidad del negocio desde la perspectiva administrativa, técnica, ambiental, social y económica.

# Justificación

La miel es un producto que se utiliza como alimento y como aditivo en productos de medicina natural. Nicaragua posee un alto potencial para la explotación de este producto por su riqueza forestal y por las características estacionales que favorecen un período de floración prolongado, posibilitando la producción de miel en más de cuatro meses al año, algo que no es posible en otros países o regiones. En los últimos años, la demanda de miel ha experimentado un fuerte crecimiento, sobre todo en países europeos, principalmente Alemania. Este crecimiento en la demanda ha ido acompañado de un incremento en el precio del producto, lo cual hace aún más atractiva a esta actividad.

En este contexto, las numerosas explotaciones apícolas que existen en Nicaragua están dirigiéndose hacia la tecnificación y organización de sus negocios para poder aprovechar la creciente demanda que les está ofreciendo el mercado local e internacional.

Por tal razón, la iniciativa de la procesadora de miel ubicada en Pul, de organizar sus procesos internos para el mejoramiento de la productividad y aprovechamiento del mercado, se considera coherente con el contexto económico que se está viviendo actualmente.

Adicionalmente, es oportuno señalar que, la organización de la procesadora traerá consigo el desarrollo de la actividad turística en la comunidad de Pul, puesto que, como parte de la estrategia de negocios está contemplado la organización de visitas al área productiva para mostrarles a los visitantes el proceso de producción y procesamiento de la miel.

# Análisis de la situación actual

La procesadora de productos apícola establecida en la comunidad de Pul, es una pequeña explotación familiar ubicada a unos 3 km del casco urbano del municipio de Altagracia. La administración del negocio está a cargo de dos hermanos, uno de ellos contador público y el otro ingeniero agrónomo.  El techo industrial está formado por ___ manzanas de terreno, propiedad patrimonial de la familia. No se poseen oficinas administrativas como tal y tampoco hay activos inmovilizados registrados como propiedad del negocio, solamente el capital de trabajo y algunos activos no corrientes. Las inversiones en capital de trabajo están constituidas principalmente por 20 colmenas, con una población promedio de ___ abejas por cada una. Con esta población, el apiario está generando en la actualidad una producción de 2.5 barriles de miel anuales aproximadamente, la cual está siendo comercializada en presentaciones de 365 ml en el mercado local y con algunos clientes de la capital.

El portafolio de productos está formado únicamente por la producción de miel, sin embargo, dentro de los objetivos mercadológicos de la administración está la ampliación de este portafolio a través de la inclusión de otros productos derivados de la miel.

Referente a los aspectos organizativos, no se posee un sistema de gestión formal, por lo cual, las labores administrativas, de producción, mercado, contables y financieras se manejan aplicando técnicas no elaboradas. Como es lógico, esto dificulta las labores administrativas y de planificación, al tiempo que limita el crecimiento y desarrollo del negocio.

# Descripción del proyecto

Con base en la situación actual, se ha desarrollado la idea de este proyecto que consiste en el diseño de un sistema de gestión que incluye los siguientes componentes:

  - Plan organizativo.

  - Plan de Marketing.

  - Plan de Producción y Finanzas.

Como parte del plan organizativo se pretende realizar las siguientes actividades: definición de los componentes de la filosofía del negocio, diseño de la estructura organizativa, estructura de cargos, plan salarial, desarrollo de fichas ocupacionales y diseño del sistema contable y de control interno.

En lo referente al plan de marketing; se definirán objetivos de mercado de mediano y corto plazo, se diseñará la mezcla promocional, se definirá el mercado meta, así como la logística de comercialización y distribución de los productos en el mercado local y nacional.

Con el plan de producción y finanzas se pretende identificar claramente las fases del proceso productivo con los productos actuales y potenciales. Esto a su vez facilitará la creación de la estructura de costo de producción, la definición de políticas de inventarios de materias primas, así como manejar un presupuesto definido de materiales, insumos y equipo necesario para las actividades productivas.

Asimismo, en lo concerniente a los aspectos financieros, se pretende crear la base de indicadores que permitirán evaluar el desempeño económico del negocio. Entre estos indicadores, la tasa de rentabilidad sobre las ventas, sobre el capital y sobre la inversión.

Como resultado de este proceso de organización se espera que las operaciones del negocio se desarrollen de forma más organizada, que se manejen cifras de desempeño más precisas, una cartera de clientes definida y estable, una logística de comercialización y distribución definida, así como una estrategia de negocios concreta al fortalecer y focalizar la función de planificación.

# Localización geográfica

La procesadora de productos apícolas está ubicada en la comunidad de Pul, la que pertenece al municipio de Altagracia. Esta comunidad está localizada a unos ____ al oeste del municipio de Altagracia. Se caracteriza por ser una comunidad poco poblada y con campos aptos para el desarrollo de la actividad agropecuaria.

En la siguiente ilustración se trata de mostrar la ubicación exacta de la procesadora. Se ofrecen dos mapas: uno de macro localización y dos de micro localización. En los mapas de micro localización se trata de ofrecer una ubicación más exacta de la procesadora en el territorio.

Incluir Mapas

Observe que el área de producción está ubicada a unos ___ km del sitio donde se pretende establecer el área de procesamiento y las oficinas administrativas. Esto es así por la naturaleza de la actividad. El apiario no puede estar establecido en una zona poblada.

# Análisis de involucrados

| Involucrados | Características / Capacidades | Intereses / Expectativas | Rol |
| --- | --- | --- | --- |
| CONSULTORES INDEPENDIENTES | Grupo de profesionales con los conocimientos necesarios para la preparación y ejecución del proyecto. | Su principal interés consiste en la formulación de los componentes del proyecto, así como el asesoramiento y acompañamiento al equipo administrativo en su proceso de organización. | - Elabora y entrega documento con el perfil del proyecto. - Formula Plan Organizativo, Plan de Marketing y Plan de Producción y Finanzas. - Brinda asesoría y acompañamiento al equipo administrativo en la ejecución del plan organizativo. |
| PROCESADORA | Organización dueña del negocio y promotora del proyecto. | Con el proyecto pretende mejorar las funciones administrativas, de producción, de comercialización y financieras. | - Proporciona los recursos financieros para la formulación y ejecución del proyecto. - Ejecuta el plan organizativo, de marketing, producción y finanzas en coordinación con el consultor. |

# Estrategia y Plazo de ejecución

La ejecución del proyecto será coordinada con el consultor y el equipo administrativo de la procesadora. Se ha establecido un plazo de ejecución de tres meses en los cuales se formulará el plan organizativo, plan de marketing, plan de producción y finanzas. La ejecución y puesta en marcha del nuevo sistema de gestión se realizará a partir del ciclo productivo de 2016.

# Sostenibilidad

La sostenibilidad del negocio tratará de garantizarse desde tres perspectivas:

  - De gestión. Con la implementación de este proyecto se busca garantizar la sostenibilidad administrativa del negocio fortaleciendo las funciones de: planificación, organización, dirección y control de las operaciones. La sostenibilidad, en lo concerniente a la gestión se sustentará en la formalización de la estructura organizativa del negocio, la creación de la estructura de cargos y las fichas ocupacionales, el diseño e implementación de un sistema contable, el sistema de control interno, la creación de la estructura de costos y el diseño de políticas referentes al manejo de inventarios.

  - Técnica. El diseño del ciclo productivo, así como la investigación para la mejora continua y el desarrollo de nuevos productos, son aspectos importantes para la supervivencia y crecimiento del negocio.

  - Ambiental. Las operaciones del negocio no generan contaminantes al ambiente. Por la naturaleza de la actividad, el ciclo productivo se desarrolla en un ambiente natural, sin alterar el funcionamiento normal de la naturaleza.

  - Comercial. La sostenibilidad comercial se logrará a través de la creación de una cartera de clientes constantes, así como el diseño de una logística de distribución que genere los costos mínimos posibles.

  - Financiera. El manejo óptimo de los recursos a través del sistema contable y de control interno, así como el desarrollo de indicadores de desempeño ayudarán a la administración a mantenerse dentro de los niveles deseados y saludables de rentabilidad.

# Estrategia de financiamiento

Para la formulación y ejecución del proceso organizativo del negocio se ha considerado la siguiente estrategia de financiamiento.

| Fuentes de Financiamiento | Gestión | Marketing | Producción y Finanzas | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Aportes propios | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 150.00 |
| - Otras fuentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES U$ | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 150.00 |

# Evaluación financiera del proyecto

## Para desarrollar este punto se requieren más datos. Necesito que revises detalladamente los siguientes aspectos y que trates de incluir las cantidades más aproximadas que podas sobre unidades físicas y monetarias. Es decir, porciones y precios en un periodo de un año.

- En el archivo de Excel, en la hoja mpd, realiza una lista de las materias primas, los suministros, el empaque y otros más que se me escapen y rellena los datos que aparecen en las columnas. Las columnas que están sombreadas se calculan solas.

- En la hoja remun_1 si hay cargos permanentes y ya existe una política salarial definida entonces rellena la tabla con los cargos, la cantidad de personas en cada cargo y su salario mensual.

- En la hoja remun_2 vas a rellenar con las contrataciones temporales. En la actividad vas a listar las actividades para las cuales se ha realizado la contratación. Si hay una contratación que requiere de más de una persona sería bueno que se listara la contratación en un solo renglón y se incluya el valor total del pago de todas las personas en la columna remuneración. Luego en cada mes se marca con una “X” según la temporada en la cual se realizará la contratación. Si para una misma contratación se realizan pagos diferenciados en varios meses, sería recomendable usar un renglón por cada pago diferenciado. Por ejemplo, si para la Actividad “A” se paga 2,000 en enero, pero se paga C$ 500 febrero entonces voy a listar dos veces A, pero en remuneración escribo 2000 y solamente marco enero, luego escribiré 500 y solamente marco febrero.

- Finalmente, en la hoja básicos hacer una lista de los gastos básicos mensuales y el valor de cada uno.

- También necesito que me envíes la cantidad de producción exacta que están sacando anualmente y la cantidad de colmenas que tienen.